## 3月份
| 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
| 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31
艾云 | 杜总bug（1、组件列表区域样式变更；2、部分组件拖拽到页面后大小保持跟列表样式一致） | 一、杜总bug（1、所有组件设置弹窗统一大小；2、在组件设置跟组件样式选择两个弹窗之间切换时候弹出位置与之前位置保持一致）；二、编写公共消息提示框 | 组件列表部分样式修改，支持自适应屏幕高度，并且组件详情部分实现可任意拖动 | 前端代码整理优化 | 前端代码整理优化 | 休 | 一、组件列表的自适应高度变化；二、实现族蚂人员对组件进行排序操作（40%） | 一、定义公共会话窗口通用方法（30%）；二、实现族蚂人员对组件进行排序操作（100%） | 一、定义公共会话窗口通用方法（60%）；二、组件发布、模板发布业务梳理 | 一、定义公共会话窗口通用方法（100%）二、修改建站页面排版混乱问题，并添加测试方法区域 | 一、代码恢复；二、族蚂人员发布组件功能（20%）；三、setItems.js公共方法优化 | 一、族蚂人员发布组件功能（40%）；二、组件设置窗口编辑项样式规范；三、新增组件坐标显示；四、点击打开设置窗口方法优化 | 休 | 一、部分公共样式统一修改；二、族蚂人员发布组件功能（50%）； | 一、族蚂人员发布组件功能（70%）；二、新增我的组件列表需求待确认 | 一、族蚂人员发布组件功能前端部分（100%）二、组件列表接口调通 | 一、族蚂后台组件管理》编辑进入编辑器修改组件功能；保存组件另存组件功能完善 | 一、配合后台调试组件发布功能；二、拖拽排序公共插件编写；三、协助调试轮播图片管理部分拖拽排序
刘欢 | 阴影效果的五种方法合并成一个组件 字体颜色,边框颜色及背景颜色的设置方法合并为组件 | 字体 字体大小 边框大小 方法重写 颜色选择器的方法变更 | 改写hover改变颜色的方法,合并改变字体的方法,根据最新的UI稿调整设置项的样式 |  | 休 | 休 | 前端代码整理优化 | 1.了解,梳理 产品模块 需求 2.颜色组件的代码精简 | 产品模块 文字选项 (商品名称,市场指导价,零售价,按钮)功能 完成30% | 产品模块 文字选项 (商品名称,市场指导价,零售价,按钮)功能 完成70% | 产品模块 文字选项 (商品名称,市场指导价,零售价,按钮)功能 完成100% 产品模块 布局选项 边线颜色,边线宽度 完成100% 光标悬浮效果 完成50% | 产品模块 布局选项 产品说明布局 完成70% 产品模块 布局选项 图片显示比例 完成50% 公共样式的一些修改 | 休 | 代码冲突 修复调试 产品模块 布局选项 产品说明布局 完成100% 产品模块 布局选项 图片显示比例 完成80% | 产品模块 布局选项 光标悬浮布局效果 完成100% 产品模块 布局选项 图片显示比例 完成100% 产品模块 布局选项 文字显示方向 完成100% | 产品模块 产品信息展示模块的拉伸控制 产品模块 产品列表模块的样式及大小控制 | 产品模块 产品信息展示模块 效果显示调整(名称绑定,价格的显示效果,字体颜色反转,字体间距,显示与否,字体大小调节,价格与说明文字的联动等等) | 休
叶瑞 |  | 3个横向类的导航类背景颜色和hover设置组价，以及边框颜色和hover设置组件。以及字体和hover组件. | 改动了关于纵向导航栏的设置组件 | 修改了对项目组件设置项setItems改动的的整改。改动了一大半，还有一部分要调整 | 前端代码整理优化 | 休 | 完成了setItem组件改动的整改。 | setItem组件改动的整改已完成 | 改动页面设置的代码 | 容器的组件。预计可明天完成. | 容器组件已经完成 | 休 | 休 | 组件边框，组件导圆设置项改写 | 对应杜总新需求 | 改动了线条组件的颜色改动。 四周弧度组件。当点击同步时，默认以 左上角圆角弧度进行同步。 横向导航当导航高度拖拉小于文字高度时，文字高度不在减小.第一类横向导航添加了背景色设置组件 | 一类横向导航组件。全屏设置组件。全屏设置组件样式改动。改动了倒圆角设置组件。改动圆角设置组件点击显示的样式和点击时中间的图标发生变化，并改变了设置方式 | 完成了第一类横向导航背景色颜色组件设置。光标移入背景色设置。
张怀忠 | 轮播模块设置-常规-通用：已基本完成：其中全屏长度功能还需要调整； -翻页：翻页耗时-完成，自动轮播-完成，光标停顿-进行中。 | 滚屏-常规-翻页:选择轮播方式功能完成;图片展示时长功能完成;光标停顿完成;修复滚屏模块拖入页面时产生的BUG | 滚屏-轮播-设置-常规-翻页：翻页箭头显示功能完成、箭头样式选择模块完成、箭头大小改变功能完成。箭头颜色和背景颜色功能还需改进 | 轮播-常规-翻页：箭头颜色、背景颜色、页边距、页码显示完成 | 前端代码整理优化 | 休 | 滚屏~通用~页码：切换页码样式功能完成；改变页码颜色功能完成；改变页码对齐方式功能完成；改变页码浮点颜色完善中。 | 轮播~设置~页码~浮点颜色功能完成；页码间距设置功能；页码边距设置功能完成 | 轮播~设置~阴影功能完成。轮播模块拖入页面后，调整模块大小修改完成 | 轮播-常规-满屏宽度功能完成；图像-浏览图片列表功能完成、添加图片到页面轮播模块功能完成； | 轮播-图像-完善图片列表功能、重做更换图片和添加功能 | 轮播-图像：更换轮播图片功能、上传图片功能、删除图片功能、图片命名功能完成；是否展示功能正在完善。 | 休 | 轮播-图像-是否展示已完成；轮播图片管理模块-图片列表完成：图片重命名、图片放大、图片选择、图片删除功能完成； | 轮播-图像-轮播图片管理模块：批量删除功能、上传图片功能、完成操作保存功能完成。修复轮播组件部分BUG。 | 修改轮播模块中翻页各项功能有冲突的BUG；优化或重写轮播组件代码性能 | 解决切换轮播方式之前设置的参数失效BUG；解决光标停顿出现的BUG；修改优化轮播修改参数的存储方式，以避免出现多个组件设置时出现的BUG | 解决改变轮播方式图片大小不会自适应的BUG；解决删除图片时页码数量不跟着变化的BUG；增加标记切换轮播方式和切换样式功能；按照UI设计的样式规范修改组件样式；
桂学锋 | 颜色拾取器已整合到项目中，部分组件已能正常使用此拾取器 | 今天给颜色拾取器加了个最近使用的颜色 | 颜色选择器除了吸色器功能，其他的功能都实现了 | 完善了一下取色器，音频部分布局及效果 | 完善了一下取色器，音频部分布局及效果 | 休 | 还几个小的弹窗页面还没做，明天音频部分所有页面布局都能完成 | 音频部分所有页面布局已完成，部分样式还在微调中，部分Js效果还待完善 | 音频部分布局及Js的完善，整合，取色器功能修复 | 选择音频部分整合到项目中并修改部分效果，添加链接部分修改样式整合到项目中 | 链接公共选择器 | 休 | 休 | 新闻和博客页面布局已完成，部分Js效果待完善 | 选择图片和选择视频页面完成 | 选择商品和选择服务页面布局完成，修改部分bug | 所有弹窗都更改为规定样式，添加到各大类项目的弹窗目前完成20%，三级收缩菜单栏bug修复。 | 所有的添加到类目的弹窗样式，内容和Js效果都已完成，二三级菜单栏的删除弹窗内容及逻辑效果已完成。其它弹窗样式也都完成，部分逻辑效果待完善。
刘涛 | [5 empty] | 休 | 设计组件发布页面，建站组件化 | 28-29-30组件管理和发布 | 28-29-30组件管理和发布尺寸标注，配合前端切图，设计小图标 | 设计03链接 ，组件整合 | 03链接页面标注，配合前端切图 | 组件细节整合 | 休 | 组件标注，设计小图标 | 配合前端切图，设计工牌 | 建站部分边距调整，标注 | 设计建站组件，配合前端切图，和前端交流优化页面 | 设计组件图标，优化组件页面，使页面统一

## 4月份
| 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
| 2017-04-01 | 2017-04-02 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-15 | 2017-04-16 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-22 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 2017-04-30
艾云 | 组件拖拽问题部分bug修改；拖拽排序公共方法优化；修改部分公共样式； | 休 | 休 | 休 | 拖动组件显示竖向左、中、右辅助线;快捷键【del快捷键功能添加（删除组件）】 | 拖拽组件显示组件间横向辅助线+组件间竖向辅助线；快捷键【up、right、down、left（移动组件位置）】 | 添加组件宽度显示；根据一定规则显示组件操作按钮位置； | 组件设置窗tab内容区滚动条问题；网站刻动态度尺代码优化 | 休 | 调整项目代码结构，按功能模块细分（setItems.js优化） | 调整项目代码结构，按功能模块细分；（slider插件优化） | 部分公共样式修改；新增设置【行间距】公共方法；优化slider插件 | 杜总需求修改，文字组件；按钮组件；组件设置窗样式规范整理 | 杜总需求修改，修改组件设置框公共样式，添加组件高度显示； | 模板选择页代码整理以及业务逻辑梳理；视频组件业务梳理 | 休 | 模板发布 | 组件设置面板嵌套三级tab公共方法编写； | 杜总bug： 1、组件设置弹窗顶部不允许超出浏览器窗口顶部；2、3、全部数字区默认为最浅的灰色；4、字体样式、段落样式加载初始化状态，设置之后保存状态 | 模板选择列表》查看模板功能部分代码整理；滚动条bug修复； | 模板选择列表》点击模板小类显示对应分类模板； | 添加快捷键【ctrl+c】【ctrl+x】【ctrl+v】;再次修复颜色控件不允许超过浏览侧最右端； | 休 | 解决组件设置项配置方法重复加载bug； 组件设置面板三级选项卡情况，默认显示指定选项功能 | 拖拽组件至页面方法优化，将组件组装之前，组装之后的方法剥离出去 | “容器”问题 | “容器”问题 | 整理项目进度跟工作日志，安排接下来一周之内的工作 | 休 | 休
刘欢 | 产品模块 结构优化 图片展示效果优化 解决结构切换效果bug 改变编辑框大小的效果重写 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 单一产品 图像效果实现调整,产品布局选择效果调整 产品列表 需求分析,结构调整,css样式重写 | 产品列表 全屏显示功能完成 产品列表 布局样式功能完成70% | 休 | 产品列表 结构调整,css调整, 产品列表 布局样式功能完成 100% 产品列表 边框样式功能完成70% 产品列表 阴影设置完成100% | 产品列表设置项 图片显示比例,光标悬浮图像效果,图片框比例,边框颜色,边框宽度,背景颜色完成 行列控制完成20% | 选项卡 及 产品 的一些方法改动 产品列表 加载更多 字体,字号,颜色,背景颜色悬停颜色控制 | 产品列表 展示内容控制 完成100% 产品类目选择 完成30% 产品排序50% 产品名称,零售价,指导价控制 完成80% | 阴影组件调整 产品名称,零售价,指导价控制 完成100% 图片框比 重新调整改写 | 休 | 休 | 模块结构调整 边框样式重写 行数控制 列数控制 行间距控制 列间距控制(完成90%) | 产品列表 布局样式,边框样式,图片显示比例,光标悬浮效果,图片框比例优化 使其支持未来元素 字体,字号,加粗,倾斜文字效果优化 支持未来元素,(字体颜色待完成) | 行列控制相互影响的bug修改 商品的字体样式组件拆分成五个小模块,其他设置项可以按需引入 | color组件重写 ,选择颜色与改变透明度拆分,正常改变颜色与hover改变颜色功能合并 | 单一产品和产品列表设置项的一些改动 可以共用的设置项的合并,zmslider中冗余代码的精简 | 颜色与hover改变颜色功能合并完成, 滑动改变属性与hover改变滑动属性合并完成, (hover改变透明度和颜色还有些bug(透明度与颜色不同步)) , 单一组件的方法冲突修改完成 | 休 | hover 改变颜色与透明度合并完成, 阴影改写完成80%; | 修复前一段时间对代码结构修改造成选项卡功能的各种bug,已修复80%; | 选项卡更改完成 单一产品横向更改完成 产品列表更改完成 | 单一产品纵向样式调整,对设置弹窗的一些受影响设置项优化 修复阴影组件初始化时取值不正确的bug | 产品模块 样式选择弹窗 单一产品之间的样式切换 产品模块 产品列表行列控制功能补全(以前只做了输入事件,现在补上单加,单减事件) | 新增三种选项卡样式,参考WIX音频组件了解需求,改动图片原始比例与自适应比例切换的一个小bug | 休
叶瑞 | 完成了第一类横向导航的鼠标停留背景颜色显示方式,字体颜色颜色设置组件。完成了第一类总体边框设置组件的宽度设置 | 休 | 休 | 休 | 完成了第一类横向导航的光标悬停边框宽度设置组件。第一类导航的光标悬停边框颜色设置组件。第二类横向导航背景色颜色设置组件.第二类横向导航光标停留背景色颜色设置组件. 第二类横向导航上边框颜 色设置组件. 第二类横向导航上边框光标停留颜色设置组件.。 | 完成了第二类横向导航的边框宽度设置组件，第二类横向导航边框颜色设置组件。第二类横向导航圆角设置组件。第二类横向导航菜单管理下拉菜单背景颜色，第二类横向导航间隔线设置组件. | 完成了第三类横向导航的边框宽度设置组件，第三类横向导航边框颜色设置组件。第三类横向导航圆角设置组件。第三类横向导航菜单管理下拉菜单背景颜色，第三类横向导航间隔线设置组件.背景色设置组件，背景色hover设置组件。 | 休 | 休 | 完成了导航二级类目展现和三级类目的展现方式.以及完成了第三类横向导航的背景颜色组件，鼠标停留背景色组件，边框组件，圆角组件。 | 完成了第三类横向导航圆角设组件，第三类横向导航边框设置组件。解决了第一类横向导航的圆角设置组件的bug。部分代码仍有bug，修改中 | 完成了第三类横向导航的下拉菜单高度设置。部分代码仍有bug，仍在修改中. | 完成了第三类横向下拉菜单背景颜色组件，圆角组件代码有bug冲突.bug仍在修改中。 | 完成了第三类横向导航间隔线设置组件。圆角组件bug已修复。部分代码仍有Bug,正在更改中。 | 改拖动小圆点时对导航二级三级导航影响的bug。 | 休 | 消除了拖动小圆点对横向二级三级导航影响的bug。 | 完成了对昨天需要更改的满屏组件的切换满屏抓状态时，滚屏高度不允许改变的更改，以及横向导航背景色设置组件的更改。 | 完成了颜色组件透明的为0时变成透明图片。文字颜色框初始颜色为给初始值。完成了页面设置框会出现多个弹出的限制。完成了页面设置框对设置数据的保存。 | 修改了横向导航组件设置拖拽原点对导航DOM元素影响的bug | 完成了对全屏组件bannerController，边框样式组件borderStyle的改动合并。 以及对slider组件中关于导航组件的一部分改动。完成对nav页面设置框组件弹出框页面显示按钮对应nav导航的的改动。 | 完成了对nav页面设置框弹出框页面显示和隐藏按钮对应nav导航的显示和隐藏的功能，nav页面设置弹出框页面对nav导航页面重命名的功能。页面弹出框页面设置各种图标的替换。 | 休 | 完成bannner横条代码整合后的改动以及合并。解决里页面设置框对应的页面设置按钮的弹出框的位置错乱的bug。 | 完成了页面设置框的页面重命名按钮和对应页面设置框每个栏目双击页面重命名的串联。解决了对应nav导航里颜色组件设置按钮在页面右边时弹出框在右边的问题。解决了页面弹出框会弹出多个页面框的bug。 | 完成了页面设置框的一级导航栏目位置移动功能的50%。此功能需完善 | 完成并完善了页面设置框的一级导航栏目的位置移动功能。 | 完成了第一种横向导航选择风格样式设置和第二种横向导航选择风格样式设置的40%，此功能待完善。 | 休 | 休
张怀忠 | 轮播模块样式已按UI设计优化完毕；解决多个轮播模块同时存在时页码和提示页码会乱的BUG；改善轮播图片管理图片列表拖拽排序功能 | 休 | 休 | 休 | 轮播模块已基本完成，还剩上传图片功能需与同事对接完成。图片模块一期需求已完成65% | 优化轮播模块和图片模块内的上传图片功能、更换图片功能；着手开发地图模块，完成简单的地图模块功能； | 轮播模块上传与更换图片功能与图片管理模块对接完成； 修复改变轮播模块大小，翻页箭头和页码不居中BUG；开始根据图片模块需求文档修改图片模块功能结构； | 开发图片模块-正菱形样式图片开发完毕，正六边形样式图片正在开发 | 休 | 图片模块-设置：常规-更换图片功能完成、图片命名完成、设置链接完成；边框-边框颜色、边框宽度完成； | 图片-常规设置：图片显示比例功能完成；边框设置：边框线条功能完成；六边形添加阴影完成。调整图片模块和轮播模块的代码结构。 | 图片模块整体代码结构调整完成；轮播模块-设置-图像-图片管理模块：拖拽上传图片功能完成、修改轮播模块中的功能BUG、轮播模块整体代码结构调整完成； | 轮播组件开发完成；图片组件开发完成；着手开发图形组件。 | 图片组件列表-直线类型添加完成；图片组件列表-直线类型-设置-线条颜色完成； 图片组件列表-直线类型-设置-线条粗细完成；图片组件列表-直线类型-线条类型进行中 | 图形-直线-设置-线条类型功能完成；图形-直线-设置-线条粗细BUG修复 | 休 | 形状-直线-调整图形代码结构；修复改变线条类型功能Bug；优化线条粗心功能，使其能兼容两条线同时设置；图形-实体块-设置：阴影功能完成 | 休 | 图形-直线-设置：改变线条颜色功能完成；修复边线距离功能BUG；图形-实体块-设置： 链接功能完成。 | 图形-实体块-设置：制作并添加实体块组件；设置背景颜色功能完成；设置边线颜色功能完成；设置边线宽度功能完成；改变实体块盒子大小，实体块自动改变大小功能完成； | 形状-图标组件制作添加完成；形状-特殊形状组件制作添加完成；形状-直线组件重新绘制添加完成；拖拽绘制线条长度完成；线条类型设置功能重写完成；调整并优化形状组件代码完成； | 图形-实体块-按住shift拖拽组件等比例缩放功能完成；图形组件开发完成；轮播-封装轮播模块方法；新闻-看新闻组件需求文档-理解需求；制作添加新闻组件模块； | 休 | 新闻-制作添加新闻组件完成；与后台对接新闻数据并把数据插入到前端结构中完成；再次询问确定新闻设置方面的需求；解决新闻模块拖入页面被拉伸时，文本最后显示省略号 | 新闻_设置_设置新闻条数功能完成；新闻随机排序功能完成；设置是否显示新闻图片功能完成；设置图片显示位置功能完成 | 新闻-设置-修复图片位置bug完成、优化新闻随机排序功能；图片比例设置功能完成；设置光标悬浮图像效果功能完成；完善设置新闻条数实时改变新闻列表功能； | 新闻-设置-图片：图片框比例设置功能完成；边框颜色、边框宽度设置功能完成；标题符号样式设置功能完成；标题文字设置功能完成；标题文字对齐方式设置功能完成；标题文字间距、标题行距设置功能完成。 | 新闻-设置-标题：设置光标悬停文字颜色功能完成；内容：设置是否显示、设置显示行数、 设置文字样式、设置文字对齐、设置字间距、设置行距、设置鼠标悬停文字颜色功能完成；其他：勾选显示内容功能完成； | 新闻-设置-图片：修复同时设置图片位置和图片比例时产生的bug；修复图片不能随着新闻内容高度的变化改变高度的Bug;完善设置图片框比例功能 | 休
桂学锋 | 选择图片部分的图片放大轮播功能实现，几个模块的样式功能完善，各大类目的删除弹窗有bug还在修复中 | 休 | 休 | 休 | 之前做的东西的代码及功能完善，bug修复，视频播放器插件的查找及功能熟悉 | 选择图片的上传图片和选择并添加两个功能，熟悉视频播放器插件。 |  | 修复之前选择并添加图片的一个bug，熟悉视频插件，熟悉选择图片的Json数据结构。 | 休 | 图片分类，和图片分类获取图片列表与后台的数据交互完成 | 新增，修改图片分类，图片上传，与后台的数据交互 | 删除图片分类，移动图片列表，图片重命名，清空回收站与后台交互完成，导航栏按钮动态显示功能 | 从Windows中向图片列表中拖入图片并与后台交互功能实现，协助后台调试接口，修复bug，又研究了下视频插件 | 选择图片所有接口都已完成，可以同时拖入多张图片，查看视频组件的需求文档 | 视频选择样式的轮播图功能完成，视频区显示比例布局样式完成 | 休 | 视频区显示比例功能，行数，列数，行间距，列间距功能，背景颜色，完。选择添加视频布局完成 | 视频组件设置面板整体布局完成90% | 按照现在的需求重新改了下布局，播放键的的70%的功能已完成，内容的50%功能已完成 | 修复了增加列数的bug，内容部分设置各项字体样式的功能完成50%，各个属性对新增元素不起作用，目前只修改了部分 | 内容部分设置字体样式的功能完成，简介显示行数功能完成，对部分功能的样式做了调整，重新调整了布局，内容部分的显示方式功能完成50%。 | 内容各部分字体的显示方式功能完成，各个样式对新增元素的作用已全部修改完成，播放键按钮式和图形式切换时的bug已修复，图标式按钮大小功能完成80% | 休 | 视频组件一些功能的完善，选择文件所有需求文档的了解并开始着手做选择音频文件部分。 | 选择音频的类目部分布局完成，部分Js效果实现 | 选择音频和选择专辑页面布局完成。添加专辑页面完成50% | 帮电商组写页面 | 选择专辑的添加专辑页面完成，添加到专辑的弹出窗和删除弹出窗完成，选择图片模块刚开始进行10%； | 添加图片模块的整体布局完成90%，图片轮播功能完成，增加图片大类功能完成，类目重命名功能实现，类目列表与后台的交互实现，反选功能的bug问题解决。 | 休
刘涛 | 设计导航组件，配合前端设计图标 | 休 | 休 | 休 | 设计导航页面，导航页面尺寸，颜色标注 | 导航页面优化，设计组件 | 设计图片组件页面 | 设计图片组件页面，尺寸颜色标注。新闻组件-新闻列表页面 | 休 | 设计新闻设置-列表，新闻设置-图片，新闻设置-标题，新闻设置-内容-其他，新闻样式 | 新闻组件页面尺寸，颜色标注，设计博客组件页面 | 标注博客组件，和前端沟通博客样式 | 完善建站组件，配合前端切图 | 设计视频列表页、视频布局八大样式 | 设计视频播放键（文字、形状、阴影）设置，视频内容区和阴影设置 | 休 | 不断完善视频组件内容，细节优化，和前端沟通，配合前端切图 | 设计视频组件标注，片配合前端设计图标，互相交流 | 设计07-1选择文件，选择音频重新设计，设计旅游衣服上面logo | 重新设计了07-1选择文件-选择音频文件，帮助前端设计svg图标，为春游族蚂和MT的衣服上logo设定 | 设计07-1选择文件-选择专辑和选择图片页面设计，配合前端设计小图标，页面切图。 | 设计07-1选择文件-选择图片和选择视频页面设计完成，配合前端设计小图标，页面切图。 | 休 | 设计07-1选择文件，选择新闻，选择博客重新设计，标注选择音频尺寸，颜色，字号，配合前端设计icom | 设计07-1选择文件，选择商品，选择读物重新设计，标注选择专辑尺寸，颜色，字号，配合前端设计icom | 设计07-1选择文件，标注选择图片，选择视频尺寸，颜色，字号，配合前端设计icom | 设计小图标，配合前端切图，设计四楼玻璃logo，尺寸排版样式。 | 设计07-1选择文件，标注选择新闻，选择博客尺寸，颜色，字号，配合前端设计icom ，设计Tab选项卡组件样式 | 休 | 休

## 5月份
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三
| 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31
艾云 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | “容器”问题》解决普通组件从组件列表拖拽至容器组件中，依附关系 | “容器”问题》解决普通组件从组件列表拖拽至容器组件中，依附关系 | “容器”问题》解决普通组件从组件列表拖拽至容器组件中，依附关系 | “容器”问题》解决普通组件在页面中拖拽至容器中，依附关系 | “容器”问题》解决普通组件在页面中拖拽至容器中，依附关系 | “容器”问题》解决普通组件在页面中拖拽至容器中，依附关系 | 休 | 编辑器中预览网站功能 | 编辑器中预览网站功能 | 族蚂建站头部快捷功能【剪切】、【复制】、【粘贴】、【居左】、【居中】、【局右】功能 | 组件设置窗、风格选择窗帮助按钮跟关闭按钮提示信息公共方法编写； | 修整组件的复制粘贴功能，可一直粘贴；剪切功能尚有bug，待修复 | 组件的粘贴、剪切、复制功能已完成，可重复复制粘贴组件 | 休 | 一、ESC快捷键功能； 二、测试功能组件中的搜索、购物车、登录注册、文件组件； 三、梳理【上一步】【下一步】快捷键功能思路 | 一、解决关闭组件设置面板提示信息依旧显示bug； 二、【上一步、下一步】快捷操作功能 | 【上一步、下一步】快捷操作功能 | 【上一步、下一步】快捷操作功能（； 【移动到上一层、移动到下一层、置于底层、置于顶层】快捷操作功能 | 【上一步、下一步】快捷操作功能； 【移动到上一层、移动到下一层、置于底层、置于顶层】快捷操作功能 | 【上一步、下一步】快捷操作功能； 【移动到上一层、移动到下一层、置于底层、置于顶层】快捷操作功能 | 休 | 休 | 休 | 移动组件层级跟步骤的撤销前推之间的关联关系bug解决； 整理选择音频、专辑、图片...之类的公共选择器
刘欢 | 休 | 音频组件 快捷播放 5种css样式尝试 播放控制尝试 音量控制尝试 | 音频组件 完整播放器样式 播放进度控制 播放时间显示 音量控制显示 | 音频组件 快捷播放样式修改,采用SVG图标,图标永远居中,大小为外框一半 | 音频组件 图标设置项 边框颜色,光标悬浮边框颜色,边框宽度,填充颜色,光标悬浮填充颜色,箭头颜色 光标悬浮箭头颜色 | 音频组件 音频设置项 选择音频文件,显示音频名称,标题文字设置,光标文字悬停效果,标题字间距,播放方式 | 休 | 音频需求整理 单一产品样式重写 单一产品设置项 样式选择,音频名称,标题文字样式,标题字间距修改 播放面板 样式重写 | 音频面板设置项 常规背景色,图标色,播放键的样式及滑过样式,音频选择,创作人,标题文字设置,字间距设置 | 音频组件 专辑播放器结构及样式, 常规设置 面板颜色,和专辑信息文字控制,播放/评论文字设置,下载按钮控制,分割线控制 | 音频组件 播放键控制,列表区背景颜色,音频文字控制,音频列表间距,分割线控制,图标控制,信息是否显示 | 专辑播放器结构调整,css样式调整,相关设置项的调整, 快捷播放 hover效果,播放面板hover效果,专辑播放的hover效果 | 专辑播放列表精简模式样式和结构(不能和完整版切换样式,结构改变较大,正在解决) | 休 | 专辑列表展示模块样式 设置项里布局样式,边框样式设置项 | 专辑列表与产品列表结构调整,合并为一种,全屏显示设置改为通用,布局样式,边框样式,图片显示比例等设置项改为列表类通用设置项 | 音频 专辑列表 悬浮图像效果,边框颜色,背景颜色,加载更多按钮等功能 专辑选择功能与专辑排序功能样式完成(等弹窗完成在做功能) 文字选项 创作人,专辑名称,下载,发布时间 功能完成 阴影效果完成 | 音频 快捷播放模块 结构调整(满足纵向等比放大,横向改变标题长度)及受影响的相关设置项调整 音频 快捷播放,播放面板及面板列表的播放键设置功能统一 | 商品列表与音频列表结构统一后导致的设置项异常修复(已完成,各功能正常) 音频播放页面初步规划 | 休 | 休 | 音频播放页面 播放暂停控制,音量控制,播放时间控制,播放进度条控制(完成60%) | 音频播放页面 进度条控制(完成100%) 播放数据存储与解析 数据去重及显示顺序 | 音频播放页面 播放列表数据使用新方式存储,重写存储与解析函数 播放时间与进度条同步 | 音频播放页 歌曲的上一首,下一首切换,歌曲循环播放,歌曲播放列表生成,当前播放歌曲判断 | 音频播放页面 歌单循环播放,单曲循环播放,乱序播放,歌曲解析顺序重排 | 播放面板 专辑或歌曲单选,面板列表信息是否显示,专辑信息获取,播放方式设置 | 音频组件 快捷播放的音频选择弹窗callback函数重写,可与播放面板,面板列表,专辑选择弹窗公用 修改创作人与标题的设置项修改为公用组件 播放面版设置为直客调整长度,高度不可调 | 休 | 休 | 休
叶瑞 | 休 | 完成了第一种横向导航选择风格样式设置和第二种横向导航选择风格样式设置的60%，此功能待完善。 | 完成了第一种横向导航选择风格样式设置和第二种横向导航选择风格样式设置的80%，此功能待完善。 | 完成了第一种横向导航选择风格样式设置和第二种横向导航选择风格样式设置的100%，已完成。 | 完成了第三种横向导航选择风格样式设置40%，此功能待完善。 | 完成了第三种横向导航选择风格样式设置80%，此功能待完善. | 休 | 今天完成了第三种横向导航选择风格样式设置100%，此功能已完成。 | 完成了第一类导航和第二类导航菜单弹出方式功能的50% | 完成了横向第一类导航和第二类导航菜单弹出方式功能的100%； | 横向第三类导航菜单弹出方式功能的100%； | 完成了纵向第一类导航二级栏目和三级栏目弹出方式功能的50%； 此功能目前无法使用。待完善。 | 完成了纵向第一类导航二级栏目和三级栏目弹出方式功能的90%；如有三级类目，二级类目出现箭头，如没有，没有箭头功能； 此功能目前有bug，bug修复后可以使用。 | 休 | 完成了纵向第一类导航二级栏目和三级栏目弹出方式功能的100%；bug已修复。 | 完成了纵向第一类导航的菜单弹出方式设置组件。弹出菜单背景颜色设置组件。 第二类导航二级栏目和三级栏目弹出方式功能的50%； | 完成了纵向第一类导航样式设置切换组件。第二类导航二级栏目和三级栏目弹出方式功能的100%；弹出菜单背景颜色设置组件。 | 完成了纵向第二类导航样式设置切换组件。改变了边框设置组件。圆角设置组件有bug，无法使用，待恢复。 | 完成了纵向第三类导航样式设置切换组件。第三类纵向导航设置组件弹出方式的50%，弹出菜单背景设置组件。 | 休 | 休 | 完成了纵向第三类纵向导航设置组件弹出方式的100%，解决了纵向第一类导航圆角组件的bug。 | 解决了纵向第二类圆角组件的bug。第二类边框组件设置边框时，边框朝外延伸扩大的ｂｕｇ．正在更改页面设置弹出框默认没有ｎａｖ组件时候的弹出方式． | 更改页面设置弹出框默认没有ｎａｖ组件时候的弹出方式．默认没有nav时已能够弹出nav进行操作。但是功能不完全。目前bug影响. | 今天更改页面设置弹出框nav拖拽的限制（左右拖拽不能超过页面弹窗范围内）。完成纵向第三类导航圆角设置组件。 | 更改页面设置弹出框nav的li的点击设置按钮与拖拽li同时触发造成的bug。完成纵向第三类导航线条设置组件。 | 休 | 休 | 休 | 休 | 更改页面设置弹出框nav的li下若有子类目，移动整个大类目，一级类目下的所有子类目全部收叠效果，停留时恢复原先状态。(细节效果不断完善中)完成纵向第三类导航间隔线设置组件。
张怀忠 | 休 | 新闻-设置-图片：修复增加新闻条数时，新增新闻样式与属性不变的bug；修复新闻图片在火狐浏览器下设置原始比例时不居中的bug；火狐浏览器下同时设置新闻图片位置和新闻图片比例时产生的bug正在解决中。 | 完善优化新闻组件；看博客组件需求文档；制作博客组件并添加到页面博客列表；把新闻组件中可以与博客组件公用的设置项重新优化，使其可以在博客设置中重复使用； | 合并博客与新闻可以公用的设置方法；重新编写新闻博客按时间排序功能；博客组件制作完毕；测试新闻博客组件，找出存在的Bug并加以解决 | 修复轮播组件和形状组件中的bug；优化图片组件代码结构，以便于在设置框里设置样式；轮播组件和图片组件弹出框内设置样式功能添加完成； | 修复新闻与博客组件中改变类型后出现的样式Bug;优化形状组件代码机构，使其可以在设置框内设置样式；图形组件、新闻组件和博客组件弹出框内设置样式功能添加完成 | 休 | 测试形状组件、轮播组件、图片组件、新闻博客组件；修复形状组件横向线条改变线条长度时的BUG；修复形状组件线条切换样式时，线条尺寸不能完全匹配的BUG | 解决图片组件在切换样式时不能保留原来设置参数的问题；解决轮播组件切换样式时，轮播参数保留时出现的问题；解决形状组件切换样式时不能保留已设置的参数的问题 | 修复形状组件、图片组件在切换样式时不能保留原来设置参数的bug；看功能组件需求文档，根据需求在网上找购物车素材；制作搜索框功能组件并添加到组件列表中。 | 功能-搜搜-设置-框体：边框颜色功能、获取焦点边框颜色、边框宽度设置功能、搜索框填充色设置工呢过、圆角设置功能添加调试完成；功能-购物车：购物车组件制作添加完成； | 功能-搜索-设置-内容：设置默认内容功能完成；默认文字内容设置和键入文字内容设置添加调试完成；按钮：所有常规设置功能已添加调试完成;重新调整购物车结构、样式完成； | 功能-搜索-设置-按钮：按钮文字内容设置功能完成；光标悬浮文字颜色、按钮图标颜色设置功能完成；搜索框-框体-内部阴影设置功能完成；搜索框-内容-显示搜索建议功能添加调试完成；搜索框-内容-显示搜索历史功能添加完成 | 休 | 搜索-设置-按钮-内容：按钮样式设置功能完成；按钮文字内容设置功能优化完成；搜索结果：展示方式设置功能完成；购物车-设置：设置购物车填充色功能、购物车文字设置功能、光标悬浮文字颜色功能、数量标识颜色功能添加调试完成。 | 购物车-设置-排版：设置购物车展现方式功能完成；设置购物车文字功能完成；设置数量显示方式功能完成；设置购物车排版布局功能完成。经过深入了解需求，搜索框按钮样式设置功能需要重做； | 搜索框-按钮样式设置功能重做完成；重新调整购物车模块结构完成，以便于设置购物车数字布局时整体布局不受影响；购物车纵向拖拽改变购物车大小，横向拖拽改变文本长度功能完成； | 制作添加登录注册组件完成；添加调试登录注册组件中的设置项完成；登录注册模块公用设置链接功能完成；文件下载组件制作添加完成；添加调试文件下载组件中的设置项； | 拉伸购物车大小，购物车数字位置超出编辑框Bug修复；文件下载-常规设置-更换文件：功能添加完成；显示文件名功能完成；设置文件图标样式功能完成；拉伸文件下载组件改变图标大小功能按照需求完成； | 休 | 休 | 修复搜索框在同时设置按钮与搜搜框距离、搜索框边线、按钮样式和按钮边线时，出现的搜索框与搜索按钮换行的BUG；修复改变按钮文字内容后，重新点击设置，此设置项输入框中文字样式BUG；添加登录注册设置文字内容功能；增加登录注册是文字模块时只能改变编辑框宽度；修复图形在初始状态时，更换形状样式出现的形状尺寸不匹配的Bug | 修复新闻博客组件在设置图片位置后，改变标题行距时出现的整条新闻高度bug；优化新闻博客组件部分功能；修复图片组件图片显示比例设置项样式bug；修复文件下载组件改变编辑框尺寸时出现的bug；新增图片登录注册组件。 | 修复新闻博客组件，设置图片阴影时超出图片框尺寸的bug；修复新闻博客组件同时显示点赞、转发、收藏、评论时，4个功能出现换行的bug；开发组件旋转后，拖动组件大小时组件不产生相对偏移的功能； | 测试图片组件、形状组件，修复其中发现的bug；开发测试组件旋转功能，要求在组件旋转后，拖拽组件某个角时，对角位置始终保持不变。 | 修复图片组件在拖动左上和左下改变组件大小按钮时，出现的图片偏移Bug;修复形状组件在等比例改变大小时出现的组件偏移bug；完成组件旋转0~90度后改变组件大小并保持组件不偏移功能； | 开发组件旋转功能，确保旋转后组件不发生偏移；修复轮播组件中开关按钮点击事件的样式Bug | 组件旋转功能开发基本完成，达到不改变整体结构、旋转到任意角度组件旋转后不偏移、拖动组件边线只改变宽高、拖动组件4个角等比例缩放组件大小； | 休 | 休 | 开发组件拖动旋转功能：组件旋转后拖动边线、边角改变组件大小功能开发完成；拖拽控制组件旋转角度功能开发中 ，已完成25%；
桂学锋 | 休 | 休 | 休 | 选择图片模块的布局完成，图片列表与后台交互完成，上传图片，和拖拽图片功能完成并与后台实现交互 | 选择图片部分的单个删除，批量删除，单个还原，批量还原，添加小类目，修改类目名称，修改图片名称功能与后台交互完成，以及各部分的逻辑弹窗。 | 选择图片部分除搜索接口外其它所有接口的功能全部实现，90%的逻辑功能实现，选择新闻部分的页面布局完成，部分js效果实现 | 休 | 选择音频部分的类目列表和音频列表json数据的解析，选择新闻部分页面布局完成，部分js效果完成，选择博客页面布局完成，部分就是效果完成； | 选择音频部分的类目列表和音频列表与后台交互完成，选择视频部分布局完成，部分js效果完成，对选择商品和选择服务部分的三级类目列表进行数据解析，各部分样式的调整 | 选择音频部分的选择并添加按钮功能的实现，链接页面的需求改进完成，选择商品和选择服务页面布局的完善，部分样式的调整； | 选择音频部分的修改音频名称接口，选择并添加按钮回调函数的完善，选择视频部分的类目的增加类目，修改类目名称接口与后台交互完成，获取视频列表接口，修改列表名称接口与后台交互完成； | 选择音频部分的删除音频接口，添加到专辑接口，下载音频到本地，还原音频接口与后台交互完成，获取专辑列表重新布局完成； | 休 | 休 | 完成了现有的接口，添加专辑页面的一些接口请求以及页面输入框提示的逻辑，其它部分的接口完善及bug的修复 | 添加专辑页面全部完成，图片的下载功能实现，选择音频页面除搜索接口其余功能和接口全部完成，其它部分的修改和完善 | 选择博客页面的页面交互和数据解析，以及数据的存储，整个页面完成50%，选择新闻和选择商品页面需求的逻辑理解 | 没做什么新的东西，模拟了一下滑动加载的效果，整理了一下代码，完善了一下小的提示窗口的逻辑。 | 选择博客页面删除，修改博客标题，搜索博客，下拉加载等功能全部实现，选择新闻页面的类目列表和新闻列表接口交互完成 | 选择新闻页面的获取新闻类目列表接口，根据类目获取对应的新闻列表接口，删除新闻类目接口接口，修改新闻名称接口，删除新闻接口(单个删除/批量删除)，新闻移动类目接口与后台交互完成 | 休 | 选择商品页面的三级类目与后台交互完成，部分功能实现，商品列表接口以及批量删除商品列表的接口与后台交互完成； | 选择商品页面的增加大类目，增加中类目，增加小类目，逻辑以及和后台接口的交互完成，类目重命名的逻辑提示完成，点击类目获取对应商品列表的接口完成； | 选择商品页面的添加到分类弹窗的显示功能逻辑均已实现并和后台完成交互，类目删除接口与后台交互完成，视频组件的图片更换。选择服务页面的类目数据的解析。 | 视频组件增加行列数的输入功能，以及行列间距的点击功能已完善，所有选择文件的URL接口整理至radio.js完成，选择文件页面的布局完成50%，一些小的bugde 修复。 | 选择博客页面的刷新功能，选择并添加按钮的功能已实现，自此博客页面所有功能全部完成，选择专辑，图片，视频页面的选择并添加按钮的功能均已实现 | 选择文件部分的布局完成，找了几个拖拽排序的例子研究了下，整理了之前写的代码以及修复一些小的bug | 休 | 休 | 休 | 选择文件部分利用虚拟接口完成类目以及移动到分类的交互，以及部分功能的实现，利用虚拟接口实现选择服务页面类目的交互以及部分功能的实现
刘涛 | 休 | 设计07-1选择文件，标注选择商品，选择服务尺寸，颜色，字号，配合前端设计icom | 优化选择新闻、选择博客页面，配合前端切图、设计icom | 优化选择商品、选择服务页面，配合前端切图、设计icom | 设计07建站文件重做-音频模块，设计快捷播放、音频样式、音频设置配合前端切图、设计icom | 设计07建站文件重做-音频模块，设计播放面板样式、音频样式、音频设置配合前端切图、设计icom | 休 | 设计07建站文件重做-音频模块，设计播放面板样式、音频样式、专辑播放器样式，配合前端切图、设计icom | 设计07建站文件重做-音频模块，设计专辑播放器样式横版竖版样式，尺寸颜色标注，配合前端切图、设计icom | 设计07建站文件重做-功能模块，设计搜索框设置、搜索框样式、购物车设置、购物车样式，配合前端切图、设计icom | 设计07建站文件重做-功能模块,设计购物车设置、购物车样式，购物车样式尺寸标注，配合前端切图、设计icom | 设计购物车图标样式，配合前端切图、设计icom | 设计07建站文件重做-功能模块,设计购物车设置部分调整，配合前端设计svg | 休 | 设计07建站文件重做-功能模块,设计购物车样式部分调整，配合前端切图、设计icom | 设计07建站文件重做-功能模块,设计搜索样式部分调整，配合前端切图、设计icom | 设计07-1选择文件,设计选择文件弹出框，配合前端切图、设计icom | 设计07建站文件重做-文件模块,设计文件样式，配合前端切图、设计icom | 设计07-1选择文件,设计选择文件弹出框、请选择您移动到的文件夹、提示语，配合前端切图、设计icom 设计族蚂前台背景墙logo | 休 | 休 | 设计07建站文件重做-文件模块,文件样式、设置样式，配合前端切图、设计icom | 设计07建站文件重做-文件模块,标注文件样式尺寸颜色，配合前端切图、设计icom | 设计07建站文件重做-选择服务页面优化，配合前端切图、设计icom | 检测族蚂建站页面组件优化，配合前端切图、设计icom | 检测建站文字模块组件，有部分需要修改，配合前端切图、设计icom | 检测族蚂建站页面按钮组件、形状组件，部分修改。配合前端切图、设计icom | 休 | 休 | 休 | 设计07选择文件，设计选择文件图标、配合前端切图、设计icom

## 6月份
| 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
| 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30
艾云 | 修复组件样式设置与组件风格切换报错bug； 修复将组建移动至底层，移动至顶层之后撤销，前进操作bug | 修复将组件上移一层，下移一层之后，撤销，前进操作bug； 修改组件操作区域代码结构； | 休 | 休 | 拖动改变组件大小操作元素结构调整； 模板制作业务流程梳理 | 修改因执行组件剪切或者删除操作后，上一步下一步操作无效bug； 修改记录组件操作步骤错乱的bug； 组件设置窗、样式选择窗，弹窗标题修改； | 公共样式修改； 修改删除组件后按钮提示信息依然存在以及组件设置面板依然存在bug； 修复因删除组件后报错问题 | 组件列表样式修改； 增加组件详情列表锚点定位功能； | 公共样式修改； 全局行为记录函数bug修复； | 公共样式修改； 整理zmJqExtend.js文件， | 休 | 协助电商组修改bug半天； 测试【文字、按钮、形状、容器组件】 | 整理zmAction.js文件，优化组件上一步下一步操作 测试【导航】组件； 新增按钮组件鼠标滑过文字变色效果； | 修复【del】无法删除组件bug； 组件发布弹窗获取默认数据； | 修复组件排序之后再取消排序操作，组件详情列表滚动条无法显示问题； 解决组件列表中组件拖动时，组件未显示在其他组件之上的问题 | 修复组件列表组件排序时候拖拽频繁导致组件列表混乱的bug； 修复样式选择窗口，选择好样式之后再次进入样式选择状态未对应bug | 选项卡组件加入“容器”功能，50% | 休 | 选项卡组件加入“容器”功能，可在选项卡栏目中添加组件，以及容器等（在轮播组件中加入“容器”功能，） | 解决文字组件删除组件中所有文字后，样式消失bug； 优化行为方法，进行快捷键操作时关闭设置面板； 修改按钮组件设置字间距，文字未居中bug | 接口文档整理; 组件样式选择窗口加载前执行方法与点击组件切换样式方法抽取提炼； zmEditor.js中部分无用代码删减； | 组件编辑区按钮组代码在组件box1中移除，变更至全局唯一编辑按钮组； 拖动改变组件大小时，组件编辑区按钮组位置bug修复 | 修复删除内有组件的容器组件时，撤销，上一步，下一步，报错问题； 解决拖动容器时，若容器中存在组件与容器对齐，一直出现辅助线的问题； | 组件坐标区域，x，y坐标值改为统一以网页“原点”为标准的坐标定位（之前是以父级容器为标准）； 添加组件拖拽时，右边线，下边线辅助线功能； | 休 | 修复拖拽改变组件大小时，组件x，y坐标值计算错误bug； | 网站预览功能逻辑梳理，代码修改； 与后台交互以jsonp形式尝试（未行通） | 帮助中心功能模块样式布局， | 新增“y轴竖向固定辅助线”，辅助线通过点击刻度尺自动生成；固定辅助线对组件拖拽布局是有一定辅助作用 | 解决当改变浏览器窗口大小时，组件列表不自动缩放并加载滚动条的bug； 修改杜总bug
刘欢 | 音频 快捷播放组件 样式选择设置项切换bug修复 阴影设置项bug修复 面板列表组件 选择音频弹窗设置项 选择多首歌曲时解析数据 | 音频 新增 面板列表mini样式 不可与标准样式切换 以及 与标准设置项的调整 | 展示列表组件 行,列,上下左右间距控制选项优化,合并,整理,封装 | 休 | 产品列表重做 动态获取产品信息,页面内生成列表(缺少接口,目前使用假数据) 专辑列表重做 动态获取最新专辑,生成列表( 缺少接口,目前使用假数据) 全屏功能改进,可以正常还原回来 | 文字模块bug项修复 优化文 字样式设置 文字效果设置 | 添加标题与内容模块 调节相应设置项 优化颜色选择弹窗体验 合并弹窗设置项(未完成) | 展示列表模块 改变列表的行数,列数,列表自适应高度 多余文字模块处理 | 按钮bug修复 新增hover改变文字颜色效果 为所有按钮模块添加统一class名 生成列表的函数 | 休 | 休 | 修复tab选项卡连接设置开关不同步bug 上下边框设置不支持后来生成的标签页bug hover效果不知未来元素bug 文字标题样式不一致bug | 修复单一产品布局样式切换多次后无法切换的bug 替换图片按钮关联图片选择器 修复加载更多按钮初始化状态不对的问题 | 修复 开关打开状态初始化图标不正确的问题 产品列表 添加商品列表产品信息限制两行显示界面更统一 修复行列控制上下箭头响应范围重叠 导致容易点错bug | 完善单一商品添加图片的功能 添加单一商品选择产品或服务后打开对应弹窗 完善选择商品后 显示相应的商品信息在下面 添加展示商品随机排序功能 | 修复tab选项卡设置链接开关初始化的问题 添加设置按钮鼠标移入提示链接路径的功能 完善播放面板选取音频或专辑后显示路径及更换音频来源的问题 | 单一商品 修复 布局样式切换后 打开弹窗初始化不正确的bug 设置文字方向后,再次打开弹窗正确显示默认位置 商品列表 添加行列控制初始化 打开弹窗正确显示当前行列数 加载更多按钮样式正确初始化 | 休 | 音频 快捷播放 修改创作人与音频标题后再次打开设置窗自动获取页面信息 修改悬停颜色加载时初始化为黑色的问题 修复专辑列表第一次加载时 读取不到数据的问题 | 音频播放面板列表添加全选 反选功能 修改文字颜色控制与hover文字颜色方法 解决文字类型设置不能改变专辑信息的bug 添加按钮滑过效果 | tab 修改某些标题文字与文档一致 修复上边框,下边框,与整体边框调节选项遮罩切换不正确bug 给input输入框添加获取目标元素内容赋值到placeholder功能 | 给input框添加字符数限制功能 修改各组件css 使设置项颜色与主题色配套 测试导航组件bug | 音频 快捷播放模块重做(样式正在添加中,功能基本完成,各设置项颜色与主题色统一,样式选择功能需完全重写(未完成),弹窗选择音频文件功能重写(未完成)) | 休 | 休 | 音频 快捷播放 添加更多样式 样式选择设置重写完成 打开弹窗设置重写完成 | 音频 播放面板 相关设置项颜色统一化 音频选择弹窗重写完成 专辑播放 样式修改设置项样式统一化 | 添加新的专辑播放器样式(结构有变动,未做设置项,与第一个样式二选一) 专辑列表的相关设置项颜色改动 | 单一商品组件 图片显示比例调整(改变编辑框大小时,自动适应新比例) 选择音频返回函数重写(存储数据及读取数据方法修改,跳转到播放页添加参数) | 选项卡样式重写,增加新的选项卡类型 ,更改选项卡未打开弹窗时的hover效果实现方式
叶瑞 | 休 | 完成banner 组件拖拽出来的宽度设置。更改页面弹框对应的页面设置按钮的弹出框的样式设置。 | 更改由于 .zm-component-resize拖拽圆点元素放入 .zm-component-main元素里，对nav拖拽组件以及nav样式控制组件造成诸多bug。正在尝试更改中。 | 休 | 更改完成由于组件设置窗调换到zm-component-box1 之外对选择对选择风格造成的影响。 正在进行nav导航数据对接的准备 | 休 | 更改完成刘涛提出的部分与杜总设置文档不相同的地方 包括 1：组件上下摆放顺序不一样:2：更改原先nav组件的按钮切换的字体图标形态。 更改nav页面设置框 点击按钮子目录显示与隐藏与 单个类目的双击事件改变文本的事件错乱的Bug. | 更改刘涛提出的与杜总设置文档不相同的地方 组件上下摆放顺序不一样和组件位置偏左问题，和容器组件的初始化组件类目和组件的渲染数据。 | 休 | 更改纵向导航栏菜单弹出方式组件出现的bug（由于原先弹出方式组件的点击弹出和悬停弹出位置对应刘涛的bug文件位置是相反的。位置需要调换，出现了小bug。） | 休 | 对应杜总需求文档进行测试与更改。目前发现页面管理弹窗显示隐藏按钮的有一个不易常见的Bug.（点击隐藏按钮以外地方偶尔出现显示隐藏的bug）正在尝试更改中 | 完成了页面组件设置方式的创建子页面按钮点击在创建子页面的按钮以外的范围会出现背景颜色的bug. | 今天完成满屏宽度组件设置状态的保存。nav组件各个构写重新构思中。 | 更改弹出方式组件(nav_hover_or_click组件)，更改组件数据储存方式为标签储存。 | 优化删改nav.js | 优化删改nav.js | 休 | 优化删改nav.js | 休 | 休 | 修复导航 所有不带颜色只改数值的设置项 样式都不对bug。，字体大小,字间距 参数与文档需求不符bug。设置窗内容高度与设置高度不符,底部有一节透明层bug. nav.js 代码更改中。 | 更改了重写了全屏组件。优化nav.js代码200行。 | 优化nav.js | 休 | 重购并改写了nva.js 里初始化拖拽nav生成nav的方法，更变初始显然数据状态为标签储存数据的状态。此效果没有更改完成(需要互联串通)。仍然在更改中。 | 更改nva.js 里初始化拖拽nav生成nav的方法，更变初始显然数据状态为标签储存数据的状态。此效果还在更改中(需要互联串通，需要与hover等效果串联 ) | 更改nva.js 里初始化拖拽nav生成nav的方法，更变初始显然数据状态为标签储存数据的状态。此效果还在更改中(需要互联串通，需要与hover等效果串联）并且和拖动小圆点，nav随拖动小圆点范围变大或变小的效果(次效果同样需要和hover，点击等效果串联、)正在进行中 | 更改nva.js 里初始化拖拽nav生成nav的方法，更变初始显然数据状态为标签储存数据的状态。此效果还在更改中(需要互联串通，需要与hover等效果串联）并且和拖动小圆点，nav随拖动小圆点范围变大或变小的效果(此效果同样需要和hover，点击等效果串联、)正在进行中 | 更改pageManage.js文件里的页面管理的二级栏目和三级栏目同级可拖拽的效果。（正在更改中）
张怀忠 | 组件旋转功能、组件旋转之后改变组件大小功能植入建站页面完成；测试植入页面后出现的各种情况，发现bug并修复；修复形状组件在改变位置之后横向改变形状宽度出现的组件抖动bug; | 修复形状组件横向改变大小出现抖动的Bug，兼容火狐、谷歌浏览器；组件显示位置框内增加显示旋转度数功能完成；了解调查问卷、分享推广、留言问卷组件需求 | 休 | 休 | 1、修复新闻、博客组件在360安全浏览器中图片布局BUG；2、制作添加分享推广组件；3、根据需求开发分享推广组件改变尺寸功能完成；4、修改推广分享组价标题文字功能完成 | 1、解决轮播竖直方向轮播和水平方向轮播切换时的bug； 2、解决推广分享组件改变尺寸后，组件标题换行的bug； 3、推广分享组件标题文字设置功能、改变图标填充色功能、改变图标光标悬浮色功能完成； 4、调整组件旋转后改变组件尺寸圆点光标样式完成； 5、设置分享图标功能完成； | 1、开发推广分享设置分享选项功能完成； 2、调整轮播模块中开关按钮切换时的样式及功能； 3、重新调整组件中引用上传图片功能； 4、解决轮播模块设置全屏显示后，再次打开设置面板设置取消全屏时出现的整体尺寸出错的Bug； | 1、制作添加填空问卷组件完成； 2、添加填空问卷组件调试模板标题文字设置功能、题目文字设置功能、键入文字设置功能完成； 3、开发制作填空问卷组件题目显示位置功能完成； 4、开发制作答卷会员限制功能完成； | 1、开发填空问卷选择问卷模板功能；---样式调试完毕，与后台交互部分为完成 2、添加调试填空问卷文本框行间距、边框颜色、获取焦点边框颜色、边框宽度、文本框宽度、 圆角功能，按钮文字内容、按钮文字设置、光标悬浮文字颜色、按钮边框颜色、边框宽度 、光标悬浮边框颜色、填充色、光标悬浮填充色、圆角功能； | 1、填空问卷组件，设置组件样式功能完成； 2、开发调试选择问卷组件 | 休 | 1、选择问卷组件添加调试完成； 2、--内容设置大部分（除每行选项数量）功能开发调试完成； 3、--按钮设置内容文字内容设置功能、按钮文字设置功能、按钮边框、按钮填充色、圆角功能添加调试完成 4、按照原需求测试之前做过的组件，尽量保持与原需求一直 | 1、选择问卷组件设置每行选项数量功能完成； 2、设置提交成功提示语功能完成； 3、按钮-光标悬浮文字颜色、光标悬浮边框颜色、光标悬浮填充色功能完成； 4、设置选择问卷组件样式功能完成； 5、形状实体块缩放功能重写完成；实体块边框宽度设置功能重写完成； | 1、重写形状和图片组件等比放大功能完成； 2、修复形状组件中个别SVG路径不全导致的设置边框不完全闭合的bug； 3、修复轮播组件中设置全屏后组件还能左右移动的bug； 4、修复轮播组件中边框设置时影响整个轮播组件尺寸的bug； 5、修复轮播组件中频繁设置页码布局时出现的页码不能居中的bug | 1、修复轮播组件设置圆角后，未呈现圆角效果的bug; 2、调整轮播组件htm结构，为保持与所有颜色设置功能相同，重写设置浮点颜色功能完成； 3、修复填空问卷组件中设置文本框高度后，下拉框高度不对的Bug; 4、测试视频组件，记录其中bug，交于改组件制作人修改 | 1、修复轮播组件-管理轮播图片弹出矿中，单张图片hover时出现的bug；2、修复线条组件设置项中文字内容显示bug； 3、测试新闻博客组件，遇到bug随时解决 | 1、优化轮播组件代码，如有可以提升性能的地方加以修改； 2、测试产品组件，记录其中bug，并挺行该组件制作人修改 3、测试之前做过的组件，修复存在的bug | 休 | 1、优化组件旋转功能； 2、测试音频组件，记录其中Bug，提醒该组件制作人修复 3、修复新闻博客组件设置新闻或者博客功能中，由于点击事件更换导致的点击报错的Bug; 4、修复轮播组件关闭自动轮播状态时，点击左右切换按钮和页码后，轮播自动启动的bug； | 1、轮播组件增加从左到右、从上到下两种轮播方式； 2、测试导航组件，记录其中Bug; 3、修复新闻内容切换图片与内容高度不一致Bug; 4、修复新闻内容打开后，显示条数与设置条数不符的bug | 1、修复新闻博客组件设置完鼠标悬停色后，再次拖入一个新闻博客组件后出现的鼠标悬停色Bug; 2、优化新闻博客组件、轮播组件代码； 3、把组件样式表切换成LESS格式，以便统一设置颜色 4、复测视频组件，记录其中BUG，交于该组件制作人修复 | 1、设置线条组件拖入页面时的宽度，调整设置项功能，修复实线组件设置间距时出现的Bug; 2、修复轮播组件在选择样式后，设置全屏时，轮播图片未全屏显示的bug; 3、修复新闻博客组件，个别组件拖入页面后消失的Bug; 4、修复搜索组件图标样式设置项初始选项与实际样式不符的bug; 5、修复搜索组件内阴影开关初始状态与实际状态不符的bug | 1、修复组件旋转时，显示旋转角度与实际角度不符的Bug; 2、更换轮播组件中设置轮播方式的按钮图片； 3、优化轮播组件、功能组件代码，提升JS性能 | 休 | 休 | 1、测试组件功能，并修复发现的bug; 2、修复组件旋转后设置按钮位置偏移bug； 3、修复轮播组件关闭自动轮播后，再设置轮播样式时自动轮播的bug； | 1、测试调查问卷组件，修复输入框内默认文字位置偏移bug； 2、与负责调查问卷功能的后台人员对接，确定数据交互方式； 3、重新调整轮播组件代码结构，以便于在每一个轮播盒子内都嵌套任意组件时，不出现样式功能混乱； | 1、解决轮播组件-管理滚屏图像面板-右侧是否展示开关（与左侧图片对应），在切换左侧图片是否展示时，右侧开关跟着切换时出现的Bug 2、解决轮播组件-管理滚屏图像面板，鼠标进入图片下方小功能按钮时，出现的跳动bug； 3、重写轮播组件-管理滚屏图像面板，图片重命名功能； | 1、修复新闻博客组件，当图片在新闻上方设置原始比例的时候，横向拉大组件框，新闻图片出现变形的bug； 2、修复新闻博客组件，在同时设置图片原始比例、图片位置和图片框比例后改变组件狂大小，出现的图片变形Bug ; 2、制作新轮播组件，轮播内容包括其他组件，并且改组件具有与原组件相同的设置项等功能； | 1、制作新轮播组件，轮播内容包括其他组件，并且改组件具有与原组件相同的设置项等功能； 2、制作添加全屏轮播组件，调试其设置项设置功能完成； 3、修复购物车组件，由于svg路径尺寸与实际尺寸不符的bug; 4、根据测试结果，修改组件中存在的问题；
桂学锋 | 选择图片类目结构的重构及删除bug的修复以及其选择添加按钮封装数据的完善，选择服务页面样式及功能的完善，类目拖拽排序进行时 | 选择新闻模块类目的重构功能的完善，但大类没有子类目的时候，大类的伸缩按钮不显示，大类目增加了小类目时，伸缩按钮会显示出来；以及部分功能的完善和bug的修复 | 选择图片部分类目的拖动排序的功能已经实现物理排序，分别实现大类目的上下拖动排序，同一个大类目下的小类目能相互排序。 | 休 | 选择服务页面列类呈现接口，增加大小类目的接口，删除类目的接口，获取服务列表的接口与后台交互并调试完毕，选择图片部分，图片按比例缩放功能实现 | 选择服务页面移动到分类的弹出窗完成，选择图片页面的搜索，刷新，下拉加载图片列表的功能实现并与后台实现交互，图片放大轮播的图片信息的显示功能实现 | 选择图片模块的类目拖动排序功能与后台交互完成，自此，选择图片模块所有功能全部实现，选择专辑页面图片的等比缩放功能实现，条件搜索框的重做；设置链接页面按钮样式的修改； | 选择专辑页面的条件筛选接口，搜索接口，下拉加载接口，刷新接口，列表删除接口交互完成并实现功能，上传专辑接口和功能实现 | 选择音频页面的接口重做，类目及音频列表交互完成，选择图片的图片放大轮播的图片等比例缩放实现，链接页面样式bug修复 | 休 | 休 | 选择音频条件筛选框的重做，部分接口的调试，弹出窗标题bug的修复，视频组件文字按钮的hover效果的修复，图标按钮的重做进行时 | 视频组件svg重写按钮完成，并实现按钮大小和按钮背景颜色bug的修复 | 视频组件嵌套样式按钮hover效果的修复，由于svg没有阴影效果，图标按钮得重写，之前的功能得重新实现了 | 视频组件的bug修复：布局部分的3个初始化bug修复完成，按钮切换的hover效果bug修复完成，选择文件部分的按钮颜色修改完成； | 视频组件的以下bug修复：1、播放键-图形式-按钮直径设置初始数字与实际尺寸不符；2.内容布局切换布局方式失效；3.播放键部分，按钮和图标来回切换，显示方式的选中与实际效果不符； | 视频组件bug修复：1、切换视频样式功能实现；2、视频在视频列表中宽度调整；3:、分开样式切换按钮，按钮的长宽显示NaN的bug修复；未修复bug:按钮来回切换，按钮大小不能恢复到初始值 | 休 | 模拟了一个json数据，视频组件实与现后台数据模拟交互，播放键部分的bug的修复 | bug修复：播放键部分，图标按钮和文字按钮之间来回切换，导致之前设置的属性值没有初始化的bug修复，重写了按钮的结构并修复了之前的设置项； | bug修复1、按钮式播放键设置文字大小，字间距等功能，数值范围与原需求不符；2、设置样式后，打开设置面板报错；选择文件部分颜色值的修改； | 整理接口文档； | 选择文件部分的样式的修改，代码整理；视频组件样式选择后内容发生改变的bug修复，设置样式后，打开设置面板报错的bug修复； | 选择视频文件接口的修复，和功能的完善，调试之前的接口，并将问题及未实现的接口需求整理文档发给了正文，类目的逻辑排序功能实现； | 休 | 选择视频模块的交互，获取视频列表，搜索接口，拖动类目排序接口，删除，还原视频接口，列表标题重命名，移动到分类接口交互完成，视频图片自适应功能实现； | 选择服务部分接口的交互完成90%，功能基本实现，部分bug待修复； | 继续选择服务的剩余部分接口的交互，选择服务部分所有接口已交互完成，选择商品接口文档的重新整理，选择音频部分接口的调试并整理待完善接口需求发给jsva，明天音频部分的交互 | 选择音频和专辑的接口的交互，选择音频因后台的原因，回收站以及还原接口暂时无法交互，其它接口均已交互完成 | 选择音频接口的调试，颜色拾取器杜总的七个问题的修复；
刘涛 | 设计07选择文件，选择文件图标尺寸标注，配合前端切图、设计icom | 设计“首届族蚂乒乓球大赛”海报和“首届族蚂乒乓球大赛”人员名单海报及活动室布置。 | 设计07建站文件重做-功能模块- 分享推广设置，配合前端切图、设计icom | 休 | 设计07建站文件重做-功能模块- 选择问卷设置 ，配合前端切图、设计分享icon | 设计07建站文件重做-功能模块- 选择问卷样式，配合前端切图、设计分享icon,测试文字模块、按钮模块、容器模 | 配合前端切图、设计分享icon,测试导航模块、轮播模块，链接模块样式修改，轮播样式设计 | 配合前端切图、设计轮播效果icon,测试tab选项卡模块，布置四楼办公室座位 | 配合前端切图、设计建站模块icon,布置四楼办公室座位 | 配合前端切图、设计icon,测试新闻模块 | 休 | 休 | 计视频敏感词管理列表页，添加敏感词详情页，设计视频6个弹窗，上传视频文件弹窗 | 配合前端王义伟设计四个图标（认领成功、认领审核中、认领驳回、系统屏蔽和图片）。设计12-13重做新闻-后台新闻维护-新闻列表和待处理清单弹窗 | 设计后台服务列表和处理清单弹窗页面，三个提示弹窗，设计人事申请信息列表进行中。检测选择视频、选择音频、选择图片、选择新闻、选择博客等，配合建站前端桂学锋修改选择文件样式。 | 1.设计公司详情信息、 部门详情信息 、岗位详情信息，公司详情信息、部门详情信息、岗位详情信息。2.帮助建站组设计排列顺序icon | 1.设计岗位详情信息基本设置（包括四个弹窗）、岗位详情信息权限设置。2.设计12-13重做新闻-后台新闻处理-新闻处理单（包括两个弹窗），3.设计12-13重做新闻-后台新闻处理-添加新闻处理单、 选择新闻（包括一个弹窗）。 | 休 | 设计服务敏感词管理列表页，添加敏感词详情页。 2.设计12-13重做新闻-后台新闻维护-新闻详情页（包括一个弹窗） | 1、设计09重做服务管理-后台服务类目属性，添加服务类目属性。 2、设计09重做服务管理-服务处理，添加服务处理（包括三个弹窗），选择服务弹窗。3、测试建站文字、按钮、形状、容器组件，提出bug,需前端修改。 | 1、测试新闻模块（有部分按钮、文字居中、按钮间距等）需要前端修改。 2、服务类目属性、服务处理单、添加服务处理、 选择服务可点击文字颜色，“删除”“编辑”图标文字颜色修改。3、设计12-13重做新闻-后台类目管理-新闻大类目维护、新闻小类目维护、新闻类目维护员工（包括一个弹窗） | 1、设计12-13重做新闻-后台类目管理-新闻类目搜索。 2、设计12-13重做新闻-后台类目属性-新闻类目搜索、添加类目属性。 3、设计12-13重做新闻-后台敏感词设置-敏感词搜索、添加敏感词。 4、建件换肤色 | 1、设计族蚂建站logo svg，设计轮播样式八个图标（波纹淡入、碎屑翻转、百叶窗变换、音浪滑过、由上至下、右下至上、由左至右、由右至左、淡入淡出）。 2、设计10-重做产品-后台产品列表（包括3个弹窗），待处理清单弹窗，后台敏感词搜索，添加敏感词。 | 休 | 休 | 1、设计公司-部门-员工-权限-员工信息列表，员工信息-基本设置，员工信息-保密信息，教育背景添加/编辑弹窗，家庭成员添加/编辑弹窗，工作背景添加/更新弹窗。 2、建件换肤色（蓝色） | 1、设计公司-部门-员工-权限-员工信息-档案信息（包括一个弹窗） 、薪酬记录、考勤信息 2、设计公司-部门-员工-权限-员工信息-打印简历 3、服务列表修改 4、17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-站点列表 | 1、设计公司-部门-员工-权限-请假类型信息列表，设计公司-部门-员工-权限- 请假类型详情信息（包括两个弹窗） 2、设计公司-部门-员工-权限- 请假信息列表，设计公司-部门-员工-权限- 请假详情信息，选择请假人弹窗，添加/更新附件弹窗（包括两个提示弹窗），销假弹窗页面 | 1、设计公司-部门-员工-权限-社保类型信息列表，设计公司-部门-员工-权限- 社保类型详情信息（包括两个弹窗） 2、设计公司-部门-员工-权限-人事申请信息列表。设计公司-部门-员工-权限-人事申请信息详情-离职申请（包括一个弹窗）。设计公司-部门-员工-权限-人事申请信息详情-入职申请。设计公司-部门-员工-权限-人事申请信息详情-职务任命，选择员工弹窗。3、设计建站换肤（黄色） | 设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-站点列表（待处理清单）。 2、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-站点归属列表，站点归属待处理清单。站点归属详情-站点归属基本信息。站点归属详情-站点信息。 3.建站添加用户头像

## 7月份
| 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一
| 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 2017-07-31
艾云 | 杜总bug修复（样式bug修改；当组件首次拖拽至header部分是，显示提示信息；文字组件新增下部拖拽改变高度小圆点；） | 休 | 杜总bug修复（增大按钮组件字体大小时按钮自适应撑大，缩小时按钮大小不变，按钮文字始终居中显示） | 杜总bug修复（组件正常情况下只显示操作按钮隐藏位置信息，拖拽时只显示位置信息隐藏操作按钮；字间距可调节范围更改为0.1~9.9；行间距可调节范围更改为0.5~3.0 | 修复当文字组件处于编辑状态时，点击无法编辑且一直显示背景更换按钮bug；编辑文字组件快捷键与系统默认快捷键冲突问题解决； | 编辑文字组件快捷键与系统默认快捷键冲突问题解决（规定当文字组件处于编辑状态时，调用系统默认快捷键功能，当处于非编辑状态时，调用自定义快捷键功能，并规定当组件失焦时，记录组件的状态，存入状态树中 | 编辑器主页样式改版（第一次） | 休 | 休 | 尝试解决选中部分文字进行设置功能（未解决） 族蚂建站项目公共组件文档说明规范整理； | setItems.js中config关键方法修改，修改两点（1、若组件调用的是公共设置项方法，则在当前js中检索方法；若组件调用的是单独的设置项方法，则在组件单独的js中检索方法；2、将设置项配置生成代码方法提炼至公共config方法中）； 杜总bug修改； | 杜总bug修改（1、组件操作按钮显示位置bug修改；2、组件详情列表中组件之间间距bug修改；3、将组件添加至页面过程中'拖拽框体'大小缩放函数；4、组件列表中部分组件鼠标移入显示组件名称） | 【灯箱】组件，拖拽新增公共方法改写；灯箱组件已存在时将其作为容器，可拖拽其他组件放入灯箱组件，改写组件放入容器公共方法； | 修改【文字】组件，默认获取行间距显示错误以及滚动小横条设置行间距bug； 整理建站项目说明文档 | 拖动组件添加至页面方法优化； 整理测试bug清单； 【文字】组件，设置值针对部分选中文字功能（未解决）； | 休 | bug清单整理完毕，明天开始将修复bug正式提上日程； | 修复行为函数因我【文字】组件处于编辑状态，未记录操作动作bug，以及【文字】组件编辑之后记录点击其他组件未记录行为的bug | 修改【文字】组件字间距以及行间距获取初始值错误问题、以及拖拽未能正确设置间距以及行距 | 综合整理建站组用到的svg图片； 修复文字组件拖动改变组件宽度时，文字未自动排列bug； | 组件列表区域样式改版； 修复bug列表中【文字】，【按钮】对应的bug； | 休 | 休
刘欢 | 添加选项卡style 样式切换功能 添加字体类型未选择时自动收起功能 添加字体大小未选择时自动收起功能 添加字体加粗及字体倾斜 hover效果和选中效果 | 休 | 内容区背景设置弹窗机构及样式 背景颜色设置 快速换背景功能 背景作用区域更改(只作用于游标尺内内容区) | 整体背景设置项 预览窗口样式,族蚂资源库样式 设置项与资源库简单切换(临时使用,后期需根据具体类型判断加载那些设置项) 整体背景切换 | 整体背景层结构调整(分底色层.效果层,及纹理层) 添加纹理设置选项 底色设置 覆盖颜色设置 图片滚动效果(功能暂未实现) | 添加视频背景,视频背景与图片背景切换, 视频播放控制(播放速度与是否循环播放) 应ui要求对页面展示效果的一些调整 | 视频播放速度控制,是否循环播放设置 纹理样式深色浅色切换 颜色,图片,视频弹窗选择时,切换相关选项的现实与隐藏 | 改善预览窗口与页面展示的效果不同步问题 | 休 | 添加资源库预览窗口(可预览图片及视频) 背景图新增滚动或固定选项 修改tab选项卡切换方式(改为点击切换,原为滑动切换) | 修改单一产品图像显示效果(原始比例为: 显示整体图片,可能会有留白,自适应为: 图片铺满,隐藏部分) 创建灯箱组件 | 灯箱组件需求理解 功能实现的一些测试 添加灯箱开关控制 阴影组件开关效果改为关闭收起打开展开 | 修改灯箱组件实现方式 图片/视频预览小窗重写成公共组件 tab标题选项开关效果改为不透明遮罩 上下边线开关改为折叠收起 | tab选项卡 hover上下边线折叠效果修改 解决设置链接开关打开后立即弹出网址选择窗bug 灯箱设置按钮设置项布局 快速预览小窗口优化 | 休 | 休 | 抽离预览设置html代码,重新规划类名,抽离纹理设置,做成公用设置(实现方式需改变,暂未完成) | 抽离族蚂资源库设置项,样式修改,分条件判断显示哪种资源,做成公用组件(对预览窗有影响,待修改) | 灯箱设置 底色选择功能完成 设置按钮切换资源库与设置项(临时用,完整功能未完成) 覆盖纹理,灯箱主色,覆盖颜色,背景颜色样式 播放效果样式 图像比例样式 | 灯箱设置项改为点击设置按钮时加载,解决预览窗设置的颜色与后面的设置项颜色不同步问题,纹理设置功能正常,设置项与样式切换功能完整完成 资源库列表点击换背景功能完成 | 完善快速预览公共组件,改变资源库引入方式,完善显示比例设置项,完善播放效果设置项,灯箱组件添加关闭按钮及其他组件 | tab选项卡bug修改,标题连接设置与公共组件不适用(完成50%),头部整体边框与上下边框切换后,展现的效果修改(上下边框打开后,整体边框样式是否保留,上下边框关闭后,样式是否保留(完成度60%)) | 休
叶瑞 | 今天更改pageManage.js文件里的页面管理的二级栏目和三级栏目同级可拖拽的效果。（目前仍在更改中） | 休 | 更改pageManage.js文件里的页面管理的二级栏目和三级栏目同级可拖拽的效果。（目前仍在更改中）。以及更改边框组件里的效果代码。 | 更改pageManage.js文件里的页面管理的二级栏目和三级栏目同级可拖拽的效果。（目前还在更改中 | 更改pageManage.js文件里的页面管理的二级栏目和三级栏目同级可拖拽的效果。（目前还在更改中 | 更改pageManage.js文件里的页面管理的一级栏目和二级栏目和三级栏目同级可拖拽的效果。更改已完成 | 对nav页面设置框进行了更改。（频繁拖拽速度过快时会出有bug，目前已解决。）。并完成横条后台基础数据显示。并对横条进行构思。 | 休 | 休 | 昨天完成banner横条样式框布局设置，完成族蚂资源库组件设置。 | 完成banner族蚂库组件样式切换设置。bannersetting 点击图片进图图片弹窗，点击视频进入视频弹窗 | 休 | 昨天完成完成banner族蚂库组件样式切换设置的bannersetting 点击颜色弹出颜色组件的50%（此功能正在进行中） | 完成完成banner族蚂库组件样式切换设置的bannersetting 点击颜色弹出颜色组件（此功能雏形已完成，正在优化中）。 | 完成横条样式与横条设置框的切换，满屏长度功能。覆盖纹理组件（正在进行中）。 | 休 | 完成背景颜色设置，图片显示比例组件设置。（更改横条样式框上面设置和颜色，图片，视频的html代码。并更改原先对应的js代码） | 完成banner 视频 播放效果组件设置。满屏长度设置，背景颜色设置， banner 是背景颜色时候的背景颜色设置。 （修复容器里容器样式无法切换的bug） | 更改 测试容器对应所提的 第5个bug,第六个Bug,第8个问题，第9个问题。（第六个之前已解决。对应测试的第一个和第二个问题，布局问题，无法更改。第7个浏览器默认线条只有4种，无法更改） 。 完善视频播放速度组件的播放速度功能（可以设置播放速度）； 完善横条样式的视频点击功能按钮的播放暂停。 | 修复导航组件 ０１－０２６ｂｕｇ。０１－０３０ｂｕｇ。０１－０２９ｂｕｇ。 完成ｂａｎｎｅｒ横条样式族蚂资源库视频横条的视频预览功能。 | 修复nav导航01-024,01-025对应bug。完成banner点击图片设置时弹出框选择图片更新到banner的功能。 | 更改banner对应01-186bug。 | 休
张怀忠 | 1、合并轮播插件JS文件，优化轮播组件功能； 2、根据测试结果，修改做过组件中与需求不一致的地方； 3、调整temp节点尺寸，做到未发生旋转时与组件本身完全重合； | 休 | 1、测试做过的组件功能，修改发现的bug或与需求不一致的地方； 2、找可以实现截屏功能的js插件，并加以测试； 3、html2canvas插件测试结果，截取到任意区域内内容转化为图片的时候，未渲染完成 | 1、研究html2canvas插件，尝试通过改变该插件源码来实现在发布模板时截屏的功能； 2、寻找并测试其他能实现满足建站系统截屏功能的前端JS插件。 3、选取截图区域（可拖拽，可改变大小）功能已完成。（目前通过前端JS的技术去实现截屏的功能， 都是使用h5中canvas的特性来实现简单dom结构的截图，这种通过canvas实现截图的方式不适用建站。 后经商议决定结合后台来实现建站截屏功能） | 1、调整形状组件拖入页面时形状组件的初始尺寸完成； 2、修复轮播组件，当组件中含有其他组件时，拖入页面后改变组件高度，轮播图片高度没变化的bug； 3、研究JS获取剪切板中图片方式截图可行性，结果：可以获取到剪切板中的图片数据流，由于浏览器阻止JS控制键盘事件，所以不能由js主动触发截屏事件（printScreen点击事件）和粘贴(ctrl+v)事件。所以该方案不可行。 | 1、看设置域名和服务器设置弹窗需求文档，了解需求； 2、开发保存网站和发布网站进度条功能完成； 3、进度条读取完毕后域名弹窗弹出功能和弹窗页面开发完成； 4、切换自定义域名和族蚂二级域名功能完成； | 1、保存域名、发布站点首次点击和再次点击状态记录功能完成； 2、验证自定义域名合法性功能完成； 3、验证自定义域名是否重复，重复弹窗提示功能完成； 4、域名设置和服务器设置弹窗，窗口翻转切换效果完成； 5、根据用户实名认证、站点认证状态判断是否进行发布站点功能完成； 6、服务器设置弹窗族蚂免费服务器弹窗页面完成； | 1、与产品对接长博客组件和微博组件需求； 2、网站发布弹窗页面样式结构完成； 3、网站发布完成功能完成； 4、选择自己服务器，获取服务器信息（假信息）功能完成； | 休 | 1、网站发布弹窗，删除服务器功能完成； 2、网站发布弹窗，添加和编辑服务器功能完成； 3、网站发布弹窗，使用自己服务器和族蚂免费服务器切换功能完成； 4、新闻博客组件，调整鼠标移入图片时图片的放大倍率完成； | 1、图片设置自适应时，图片保持原来比例铺满框体，且不能变形， 如图片比框体大，只显示框体内部分图片； 2、图片组件设置自适应时改变组件大小功能调整完成；轮播组件改变组件大小功能（除切割背景图的轮播效果外）都已修整完毕； 3、新闻博客组件，光标移入图片放大倍率调整，图片与文字距离调整完成； 4、开发地图组件，原百度地图api更新版本，重新研究百度地图api； 5、根据新需求，修改博客组件中更新的功能 | 1、博客组件设置链接调整，只有在指定博客的时候可以设置链接功能完成； 2、轮播组件，翻页耗时设置项根据需求调整完成； 3、轮播组件在设置全屏时，除去scrollbar的宽度完成； 4、轮播组件在关闭含有开关的设置项时，改设置项内容隐藏完成； 5、轮播组件删除长方形页码和需要剪切背景图的轮播效果； | 1、修复轮播组件，全屏轮播组件在关闭全屏后，改变其尺寸时出现的bug； 2、修复轮播组件，全屏轮播在拖入页面后，还能左右拖动的bug； 3、重新开发轮播组件中图像设置项： 打开图像设置项，显示当前页面轮播图片，左右按钮点击切换图片功能完成； | 1、修复形状组件拖出过程中显示框超出实际尺寸的bug； 2、修复形状组件切换单双线后点击设置按钮，设置项弹窗内容出错的bug； 3、修复形状组件在切换线条样式后由于计算错误导致的，线条框尺寸不符的bug； 4、轮播组件中图像设置项完成30%； | 休 | 休 | 1、轮播组件中图像设置项开发完成50%，由于需求变更暂停； 2、修复图片组件，设置弹窗中显示图片中图片变形的BUG； 3、修复博客组件中，博客列表设置相中，点击指定博客类目，确认提示弹窗样式BUG； 4、开发地图组件，将百度地图插件加入组件列表并拖拽到页面完成 | 1、处理测试bug清单中提到的问题，修复确认的bug； 2、开发地图组件，点击获取当前地址信息功能完成； 3、地图组件，添加全景控件、地图类型控件、缩放控件完成； 4、地图组件，搜索标记地址功能完成 | 1、地图组件设置项，地图要素功能完成； 2、地图组件设置项，切换地图主题功能完成； 3、地图组件，除全景功能外，其余功能全部完成； 4、处理测试bug清单中提到的问题，修复确认的bug； | 1、研究百度地图全景控件API，找出全景功能在项目环境下未实现的原因，并加以解决； 2、修复测试提出关于新闻博客bug，并交于测试复测； 3、修复测试提出关于搜索框、购物车、调查问卷的Bug,并交于测试进行复测； 4、修复测试提出关于形状组件的Bug,并交于测试复测； | 1、修复轮播组件，在由淡入淡出效果切换至其他效果时，当前轮播页不显示的Bug; 2、修复轮播组件中，翻页耗时设置项输入小数显示NaN的bug； 3、修复轮播组件中，点击展现方式设置项，切换轮播方式失败的Bug； 4、制作添加微博组件； 5、杜总讲解轮播新样式需求 | 1、根据轮播新规划，重新调整轮播组件； 2、翻页箭头，箭头样式设置功能、页边距设置功能修改调试完成； | 休
桂学锋 | 选择添加链接页面功能的修复，页眉页脚和URL的功能实现 | 休 | 选择文件部分的代码的整理，逻辑的修改，bug的修复以及功能的完善，类目input框在readonly为true的情况下依然能触发onbrul事件，导致在点击类目的时候，向服务器发送无用的请求的bug； | 颜色拾取器重整了一下样式，拖动功能实现，弹出两个链接弹窗的bug修复，选择文件部分，文件列表重命名，删除，下载的按钮增加了提示框，所有文件类目的input框的blur事件bug全部改正； | 选择图片列表的四个操作的提示框增加完成，添加链接地址的页面这个上的布局和样式完善，其它部分代码的整理，顺便查了查截屏的功能 | 颜色拾取器样式的重构完成，设置连接后，重新打开设置面板，没有显示连接信息的问题修复； | 选择文件部分的代码整理，部分样式的修改，查找一些bug,一些bugde 修复 | 开始写视频详情页，完成nva，剧集右边的相关视频部分，剧集的选择视频部分的布局 | 休 | 主要演员，站点视频推荐，本站视频，视频花絮，预告片的布局以及js效果完成 | 视频详情页的累计评论部分的布局完成，视频胡须和预告片的hover效果实现，视频信息和相关视频滚动条效果实现； | 视频详情页剩余部分的布局，调整，除视频插件这一块和评分星星的雪碧图，其它均已完成，视频组件部分，视频背景图的自适应 | 休 | 休 | 休 | 休 | 选择图片和选择视频页面增加了一个族蚂免费资源库，选择博客和选择新闻页面分别增加了新闻类型和博客类型的下拉框； | 颜色选择器功能性修改完成，视频组件的左右拖动过程中出现斜体拖动圈与图片出现间隙的bug修复，图标式按钮的等比例缩放改为产品需求的样式，按钮颜色调整； | 组件bug修复行列的输入值大于需求值时会自动置顶，小于0时会自动归零，行列间距的输入值与需求相同，选择文件的列表点击框体会被选中，选择图片增加资源库导致之前功能的散失的修复； | 选择视频部分的族蚂免费资源库与后台交互完成，类目名为空或有重名时光标不消失且此时不会像后台发送请求，页面增加资源库对之前的代码的影响还在持续修复中，设置链接页面的网址和Email做了正则验证； | 在视频组件中，拖拽任何一个样式视频至右侧，上下或者左右斜向拖动框体之后，点击“设置”按钮。在布局样式中，在行数和列数中输入“＞1”和“＜13”的整数，页面显示如上图所示，页面数显示不完全的bug修复，选择文件部分的bug修复 | 选择图片文件单个还原和批量还原功能的修复，2、选择博客内容中有特许符号或外层没有标签时json数据无法解析导致链接请求失败的bug的修复，3、类目拖动排序传输类目id行数的封装； | 休
张晓楠 | 2017-07-10: 1.电商详情页-新闻板块的公共模块完善； 2.公共评论区域的具体实现； （完成90%）; 2017-07-11: 1.电商详情页-新闻板块公共模块部分完善与细节样式调整； 2.完成弹出层（分享，推荐，个人信息）的实现； 3.完成新闻详情页-图文页面；; 2017-07-12: 1.完成电商详情页-新闻板块公共模块部分细节调整及弹出层（转载）的静态页面与逻辑功能； 2.完成“新闻详情页-图集”页面的静态页面；; 2017-07-13: 1.优化电商详情页-新闻板块公共模块结构与样式调整； 2.完善“新闻详情页-图集”页面； 3.完成“新闻详情页-视频”页面的静态页面；; 2017-07-14: 完成部分“产品详情页”的静态页面；; 2017-07-15: 1.完成部分“产品详情页”的静态页面（产品信息展示部分，侧边栏部分），调整页面结构；; 2017-07-16: 休; 2017-07-17: 添加“议价购买流程”，“搭配商品”，“商品详情”，“评论”等，细节调整，结构优化，基本完成“产品详情页”的静态页面，; 2017-07-18: 添加“产品详情页”的各种弹窗（地址选择、登录、查看批发价、分享...）和JS预处理，页面样式细节调整；; 2017-07-19: 添加“产品详情页”的动态效果（放大镜，动态切换，评价回复...），完善页面样式细节；; 2017-07-20: 重构了整个“产品详情页”的页面，调整HTML结构，以便于以后的修改和迭代，也更有利于数据渲染，同时调整CSS样式细节；; 2017-07-23: 休
支川枫 | 2017-07-11: 熟悉族蚂的网站建设，对族蚂网建后台的组件列表中的文字和按钮功能的测试，生成缺陷报告。; 2017-07-12: 对族蚂网建组件中Tab、形状、导航组件需求的明确，对族蚂网建后台组件列表中的Tab、形状和导航组件进行功能的测试，生成缺陷报告。传入SVN。; 2017-07-13: 回归之前文字、按钮、导航、Tab、形状组件的测试，对于容器、图片组件进行功能的测试，生成缺陷报告，并上传至SVN。; 2017-07-14: 对博客组件和音频组件进行熟悉，对其功能进行测试，形成缺陷报告; 2017-07-15: 休; 2017-07-16: 休; 2017-07-17: 对视频组件和功能组件部分功能对需求的熟悉，对功能进行测试，形成缺陷报告; 2017-07-18: 对功能组件剩余的部分（填空问卷、选择问卷、地图）、商品组件、新闻组件进行功能上的测试，生成缺陷报告，上传至SVN。; 2017-07-19: 了解组件横条和灯箱的需求，与WIX网建相应功能进行对比，查看轮播组件的需求，完善功能组件缺陷报告; 2017-07-20: 对组件轮播功能上进行测试，对横条的部分功能进行功能上的测试，形成缺陷报告上传至SVN; 2017-07-21: 对文字、按钮、导航、形状、容器、图片、博客、功能、新闻九个组件修复的BUG进行确认和复测，将轮播和横条组件的缺陷填入缺陷EXCLE表格，上传至SVN。; 2017-07-22: 对于组件Tab、音频、视频、商品、轮播、横条组件修复缺陷的验证，完善缺陷Excle表格，上传至SVN。; 2017-07-23: 休
刘健 | 2017-07-12: 1、今天主要任务做07-Zuma前台设计页面-轮播 2、下午发了一个LOGO图片给杜总; 2017-07-13: 1、今天给1部做了一些图标 2、继续出07-Zuma前台设计页面-轮播设计方案; 2017-07-14: 今天继续做07-Zuma前台设计页面-轮播设计方案; 2017-07-15: 1、图标的重新设计 2、整合页面07-Zuma前台设计页面; 2017-07-16: 休; 2017-07-17: 1、商量07-Zuma前台设计页面风格方案 2、设计新方案的模板; 2017-07-18: 1、确定07-Zuma前台设计页面风格方案 2、07-Zuma前台设计页面轮播设置-常规页面; 2017-07-19: 1、07-Zuma前台设计页面轮播设置-翻页、页码、阴影及提示设计 2、07-Zuma前台设计页面轮播设置-滚屏内容设置、滚屏资源设置、滚屏页面设置; 2017-07-23: 休
刘涛 | 2017-07-01: 1、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-站点归属认证。 2、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-站点归属认证详情（包括一个弹窗） 3、建站经典颜色设计 4、配合前端设计图标; 2017-07-02: 休; 2017-07-03: 1、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-编辑站点归属处理单。2、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-后台商标审核详情。3、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-详细信息。4、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-编辑站点分类信息。5、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-站点信息-经营地址、域名信息、服务器信息、 编辑服务器信息弹窗，测试中弹窗、测试完成服务器连接失败，测试完毕弹窗。; 2017-07-04: 1、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-站点信息-收款银行信息， 编辑收款银行信息弹窗 2、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-站点信息-配送信息设置-运输公司，运费模板。设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-站点信息-配送信息设置-运费模板查看，编辑配送地区弹窗， 编辑运输公司弹窗。3、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-站点信息-退货地址信息。 4、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-站点信息-发票设置-发票邮寄地址，开票信息。; 2017-07-05: 1、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-站点信息-站点用户设置。2、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-站点信息-新用户申请。3、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-站点信息-注册商标信息。4、设计17文件重做-Zuma前台会员申请建站重做-站点信息-查看。 5、设计评价管理图标。; 2017-07-06: 1、设计博客设置图标，图片尺寸图标设计。2、设计zuma后台雪碧图。3、制作视频; 2017-07-09: 休

## 项目进度
组件开发
功能模块 | 功能详情 | 开始时间 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 完成情况 | 备注
文字 | 文字类型、文字大小、文字颜色、背景颜色、字体样式、段落样式、字间距、行间距、文字效果 | * | * | * | 艾云 | 已完成 |  | 所有设置链接均未实现
按钮 | 常规： 文字内容、字体、文字大小、文字颜色、字体样式、字间距； 形状： 背景颜色、边线颜色、线条类型、边线粗细、圆角； 阴影 | * | * | * | 艾云 | 已完成
tab | 一、 常规------标题： 是否显示、标题名称、字体、文字大小、文字颜色、文字样式、贯标悬停文字颜色； 常规------头部： 头部高度、背景颜色、边框颜色、边框宽度、上边框设置、下边款设置； 二、 选项卡------选项： 删除选项、新增选项、修改选项名字； 选项卡------文字： 字体、文字大小、文字颜色、文字样式； 选项卡------布局： 对齐方式； 选项卡------悬停： 上边线设置、下边线设置、文字颜色、背景颜色； 三、 内容区： 边框颜色、边框宽度、背景颜色； 四、 阴影： | 1899-12-31 02:24 | 2017-03-11 | 2017-03-11 | 刘欢 | 已完成 | 1月1日-2月27日完成第一版需求，3月12日完成第二版需求
商品 | 一、 布局： 布局风格切换、边线颜色、边线宽度、图片显示比例、贯标悬浮图像效果； 二、 商品： 选择商品、替换图片； 三、 文字： 背景颜色、商品名称、零售价、市场指导价、按钮、背景颜色、文字方向； 四、 阴影 | 2017-03-13 | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 刘欢 | 已完成 | 单一产品，产品列表
音频 |  | 2017-05-02 |  |  | 刘欢 | 进行中
横条 | 是否全屏、背景颜色、边框颜色、边框宽度、线条类型、圆角 | 2017-01-01 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 叶瑞 | 已完成 | “容器”的概念还未实现，此处有难点
容器 | 背景颜色、边框颜色、边线粗细、线条类型、圆角； 阴影 | 2017-04-05 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 叶瑞 | 已完成 | “容器”的概念还未实现，此处有难点
导航 |  | 2017-02-14 |  |  | 叶瑞 | 进行中 | 2-14日-4月4日完成第一版需求，4月9日至今实现第二版需求
轮播 | 一、 常规------通用： 满屏长度、边框宽度、边框颜色、圆角； 常规------翻页： 翻页耗时、自动轮播、光标停顿、展现时长、展现方式、翻页箭头（箭头样式、箭头大小、箭头颜色、背景颜色、页边距）； 常规------页码： 显示页码、页码类型、页码布局、页码颜色、浮点颜色、页码间距、页码边距； 二、 图像： 替换图片、图片命名、是否展示、管理滚屏图像； 三、 阴影 | 2017-03-07 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 张怀忠 | 已完成
图片 | 替换图片、图片命名、图片显示比例； 边框颜色、边框线条、边框宽度、圆角； 阴影 | 2017-03-27 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 张怀忠 | 已完成
形状 | 单线条：线条颜色、线条类型、线条粗细； 双线条：上边线颜色、上边线类型、上边线粗细、下边线颜色、下边线类型、下边线粗细、边线距离； 图形：背景颜色、边框颜色、边框宽度； | 2017-04-15 | 2017-04-22 | 2017-04-22 | 张怀忠 | 已完成
新闻 | 一、列表 新闻条数、选择新闻、选择新闻类目（未完成）、排序方式； 二、图片 1、常规：展示图片、图片位置、图片比例、光标悬浮图像效果、图片框比例、边框颜色、边框宽度 2、阴影：阴影 三、标题 标题符号样式、标题符号颜色、标题文字设置、段落样式、光标悬停文字颜色、标题字间距、标题行间距 四、内容 新闻内容、新闻内容文字设置、段落样式、显示行数、内容字间距、内容行距、文字颜色 五、其他 点赞数、转发数、收藏数、评论数、发布时间是否显示 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 张怀忠 | 已完成 | 选择新闻类目（未完成）
博客 | 一、列表 博客条数、选择博客、选择博客类目（未完成）、排序方式； 二、图片 1、常规：展示图片、图片位置、图片比例、光标悬浮图像效果、图片框比例、边框颜色、边框宽度 2、阴影：阴影 三、标题 标题符号样式、标题符号颜色、标题文字设置、段落样式、光标悬停文字颜色、标题字间距、标题行间距 四、内容 博客内容、博客内容文字设置、段落样式、显示行数、内容字间距、内容行距、文字颜色 五、其他 点赞数、转发数、收藏数、评论数、发布时间是否显示 | 2017-05-08 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 张怀忠 | 已完成 | 选择博客类目（未完成）
功能 | 1、搜索组件 2、购物车组件 3、登录注册组件 4、文件下载组件 | 2017-05-11 | 2017-05-26 |  | 张怀忠 | 已完成 | 5月11日到5月26日完成（1、2、3、4）
视频 | 布局： 风格选择、视频区显示比例、行数、列数、行间距、列间距、背景颜色、边框颜色、边框宽度； 视频： 播放键------按钮式： 文字（显示方式、文字内容、字体类型、文字大小、文字颜色、字体样式、字间距、光标悬停文字颜色）、形状（按钮长度、按钮高度、背景颜色、边线颜色、边线粗细、圆角）、阴影； 播放键------图形式： 常规（显示方式、图标样式、按钮直径、背景颜色、光标悬停背景颜色）、阴影； 内容： 布局（居左、居中、居右显示、背景颜色）、标题（视频名称是否显示、字体大小、字体类型、字体颜色、字体样式、光标悬停文字颜色、显示方式）、简介（视频简介是否显示、文字类型、字体大小、字体颜色、字体样式、显示行数、字间距、行间距、显示方式）、评论（是否显示、文字类型、字体大小、字体颜色、字体样式、显示方式）； 阴影 | 2017-03-17 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 桂学峰 | 已完成
地图 | [5 empty] | 未开始
聊天工具 | [5 empty] | 未开始
Email | [5 empty] | 未开始
组件风格切换
功能模块 | 功能详情 | 开始时间 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 完成情况 | 备注
文字 |  |  |  |  | 艾云 | 已完成 |  | 所有设置链接均未实现
按钮 |  |  |  |  | 艾云 | 已完成
形状 |  |  |  |  | 张怀忠 | 未开始
容器 |  |  |  |  | 叶瑞 | 未开始
横条 |  |  |  |  | 叶瑞 | 未开始
导航 |  |  |  |  | 叶瑞 | 未开始
轮播 |  |  |  |  | 张怀忠 | 未开始
tab |  |  |  |  | 刘欢 | 进行中
新闻 |  |  |  |  | 张怀忠 | 未开始
博客 | [5 empty] | 未开始
图片 |  |  |  |  | 张怀忠 | 未开始
音频 | [5 empty] | 未开始
视频 |  |  |  |  | 桂学峰 | 未开始
产品 |  |  |  |  | 刘欢 | 进行中
地图 | [5 empty] | 未开始
功能 | [5 empty] | 未开始
聊天工具 | [5 empty] | 未开始
其他功能
功能模块 | 功能详情 | 开始时间 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 完成情况 | 备注
整体风格 |  |  |  |  | 艾云 | 已完成
组件展示列表 |  |  |  |  | 艾云 | 已完成
快捷功能键 |  |  |  |  | 艾云 | 进行中（暂搁置） | 已完成【del，ctrl+c，ctrl+x，ctrl+v，enter，上下左右方向键】
组件发布 |  |  |  |  | 艾云 | 已完成
模板发布 |  |  |  |  | 艾云 | 未开始
组件排序 |  |  |  |  | 艾云 | 已完成
组件拖拽至页面 | 组件拖拽添加至页面公共方法 |  |  |  | 艾云 | 已完成
页面已有组件拖拽 | 页面已有组件拖拽公共方法 |  |  |  | 艾云 | 已完成
“容器”问题 | 页面中容器问题 |  |  |  | 艾云 | 已完成
公共弹窗方法 |  |  |  |  | 艾云 | 已完成
颜色选择器 |  | 2017-03-08 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 桂学峰 | 已完成
音频选择器 |  | 2017-03-17 |  |  | 桂学峰 | 进行中
专辑选择器 |  |  |  |  | 桂学峰 | 未开始
新闻选择器 |  |  |  |  | 桂学峰 | 未开始
图片选择器 |  |  |  |  | 桂学峰 | 未开始
视频选择器 |  |  |  |  | 桂学峰 | 未开始
商品选择器 |  |  |  |  | 桂学峰 | 未开始
服务选择器 |  |  |  |  | 桂学峰 | 未开始

## 人员管理
编号 | 姓名 | 性别 | 职位 | 入职日期 | 在职状态 | 联系电话
1 | 艾云 | 男 | 前端 | 2016-08-18 | 在职 | 13203010866
2 | 刘欢 | 男 | 前端 | 2016-12-23 | 在职
3 | 叶瑞 | 男 | 前端 | 2017-01-11 | 在职
4 | 张怀忠 | 男 | 前端 | 2017-03-07 | 在职
5 | 桂学峰 | 男 | 前端 | 2017-03-08 | 在职
6 | 张晓楠 | 男 | 前端 | 2017-07-10 | 在职
1 | 刘涛 | 男 | UI |  | 离职