## 第一轮测试
时间 | 文件名 | 模块 | 负责人 | bug编号 | bug内容 | 修复时间 | 修复人 | 测试确认 | 备注
2017.7.11 | 7.11文字组件缺陷报告 | 文字 | 艾云 | 01-001 | 文字之间的行间距逐渐变大，应统一为25PX。 | 2017.7.21 | 艾云 | 确认修复 | 子间距根据字体大小等比例变化
|  |  |  | 01-002 | 点击文字标题，拖拽标题至右侧，点击设置，在设置连接中，点击图标“？”未出现任何提示窗口 | 2017.7.21 | 艾云 | 确认修复
|  |  |  | 01-003 | 点击文字标题，拖拽标题至右侧，点击设置，在设置连接中Email和网址的输入中缺少判定与提示。（输入不正确格式的Email和网址或者为空，不出现任何提示） | 2017.7.21 |  | 待测 | 功能实现之后，进行测试。
|  |  |  | 01-004 | 在添加的内容方面，可以选取内容中1到多个字符进行文字效果（加粗、斜体、下划线、字体颜色）的添加，而不是对于整个标题或者内容的全部文字效果进行添加，对于未选中的文字部分，原来的文字效果不变。 | 2017.7.20 |  | 暂缓 | 后期更改
|  |  |  | 01-005 | 点击文字按钮，拖拽中标题文字至右侧，点击设置按钮，鼠标移动至字体效果，显示删除线与需求繁体字不符。 | 2017.7.20 | 艾云 | 确认修复 | 需求更改，繁体字去除！
|  |  |  | 01-006 | 在文字组件中，点击设置按钮，文字颜色和背景颜色在经典颜色区域中随着鼠标的移动而变换，保存变更按钮无效；在颜色选择区域，颜色随着鼠标在颜色选择区域的点击而确定，，保存变更按钮无效。（含有颜色变更都存在此类现象） | 2017.7.20 |  | 确认修复 | 颜色区域，公共控件已修复完毕
|  |  |  | 01-007 | 点击文字标题，拖拽标题至右侧，点击设置，在文字大小和行间距调整过程中，行间距不应该随着文字大小变化而变化。 | 2017.7.20 | 艾云 | 确认修复 | 非bug（行间距值为字体大小倍数，顾更改自己大小行间距也会随之变化，可值始终不变）
|  |  |  | 01-008 | 在文字组件中，拖拽中标题文字至右侧，点击设置按钮，随机出现如图所示情况，且行间距无法设置。 | 2017.7.20 | 艾云 | 确认修复
2017.7.11 | 7.11按钮组件缺陷 | 按钮 | 艾云 | 01-009 | 按钮之间的行列间距不统一，应统一为25PX。 | 2017.7.20 | 艾云 | 确认修复
|  |  |  | 01-010 | 点击按钮组件，拖拽按钮，点击设置在按钮设置中，阴影部分关闭，建议阴影功能部分应隐藏。 | 2017.7.20 | 艾云 | 确认修复
|  |  |  | 01-011 | 在设置连接中Email和网址的输入中缺少检测。（输入不正确格式的Email和网址或者为空，不出现任何提示）。在按钮的添加连接地址中，点击“？”，未出现任何提示窗口。 设置连接中的其余功能尚未实现，在添加连接之后，按钮样式发生变化之后的连接功能能否保留，待测！！！ |  |  | 待测 | 功能实现之后，进行测试。
|  |  |  | 01-012 | 点击按钮组件，拖拽普通按钮至右侧，点击设置，在文字样式中，文字效果出现删除线与需求繁体字不符。 | 2017.7.20 | 艾云 | 已修复 | 需求更改，去掉繁体字！
|  |  |  | 01-013 | 点击按钮组件，拖拽普通按钮至右侧，点击设置，在形状样式中，圆角像素填写不能无限大，极限为99与需求0—无限大不符！ | 2017.7.20 | 艾云 | 确认修复
|  |  |  | 01-014 | 在按钮组件中，点击设置按钮，文字颜色在经典颜色区域中随着鼠标的移动而变换，保存变更按钮无效；在颜色选择区域，颜色随着鼠标在颜色选择区域的点击而确定，，保存变更按钮无效。（含有颜色变更都存在此类现象） | 2017.7.20 | 艾云 | 确认修复
|  |  |  | 01-015 | 在按钮组件中拖拽普通按钮至右侧，点击设置按钮，在文字样式中，调整文字由大到小，出现文字内容与边框距离逐渐增加。 | 2017.7.20 | 艾云 | 已修复 | 不影响功能使用。
|  |  |  | 01-016 | 在按钮组件中拖拽普通按钮至右侧，点击设置按钮，在文字样式中，调整字间距，由大至小，出现按钮框逐渐增大的情况。 | 2017.7.20 | 艾云 | 已修复 | 不影响功能使用。
2017.7.12 | 7.12导航组件缺陷 | 导航 | 叶瑞 | 01-017 | 在导航栏组件中，行与行之间的距离不符合产品需求的25px. |  |  | 待测 | 注册组件未规划完整
|  |  |  | 01-018 | 在导航栏组件中，拖拽一个横向导航至右侧，延边角拉伸之后，转换导航样式，导航样式发生不符合需求的变化 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-019 | 在导航栏组件中，点击设置按钮，在导航设置样式中，帮助按钮（“？”）提示不明确。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-020 | 在导航设置的横向导航常规页面，背景颜色、光标悬浮颜色、字体颜色，光标悬浮文字颜色中的颜色拾取器“关闭按钮”点击无法关闭。相应的颜色选择在实现相应功能之后测试！！！ |  |  | 待测
|  |  |  | 01-021 | 在导航组件中，拖拽一个横向导航栏，点击设置，在文字效果出，出现不符合需求“繁体”的显示。（导航栏内的文字无法进行写入，建议作出修整） |  |  | 已修复 | 需求更改，去掉繁体字！
|  |  |  | 01-022 | 在导航组件中，拖拽横向导航栏至右侧，点击设置按钮，常规样式的光标悬浮颜色在颜色拾取器中，背景颜色和光标悬浮背景颜色在经典颜色区域中随着鼠标的移动而变换，保存变更按钮无效；在颜色选择区域，颜色随着鼠标在颜色选择区域的点击而确定，，保存变更按钮无效。（含有颜色变更都存在此类现象） |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-023 | 在导航组件中，拖拽横向导航栏至右侧，点击设置，在常规栏中，设置完背景颜色、光标悬浮颜色、字体颜色、光标悬浮文字颜色，关闭设置栏，再次打开，对应设置颜色与实际颜色不符。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-024 | 在导航组件的横向导航栏中，点击设置按钮，在常规样式中，文字大小范围12—40与需求12—100不符合。 | 2017.7.20 | 叶瑞 | 确认修复
|  |  |  | 01-025 | 在导航组件的横向导航栏中，点击设置按钮，在常规样式中，实际字间距范围0.0—4.0与产品需求的0—50不符合。 | 2017.7.20 | 叶瑞 | 确认修复
|  |  |  | 01-026 | 在导航组件的横向导航栏中，圆角输入范围为0—99，与需求0—无穷大不符。 | 2017.7.20 | 叶瑞 | 确认修复
|  |  |  | 01-027 | 在导航组件中，拖拽第一个纵向导航栏至右侧，导航组件中的纵向导航设置样式中，缺少阴影和间距两部分，与需求样式不符。 |  |  | 待测 | 注册组件未规划完整
|  |  |  | 01-028 | 在导航组件按钮中，拖拽第一个纵向导航栏至右侧，纵向导航按钮中，背景颜色、光标悬浮颜色、字体颜色、光标悬浮文字颜色在颜色拾取器中的关闭按钮不可用。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-029 | 在导航组件中，拖拽第一个纵向导航栏至右侧，字间距0.0—4.0不符合需求中0—50. | 2017.7.20 | 叶瑞 | 确认修复
|  |  |  | 01-030 | 在导航组件中，拖拽第一个纵向导航栏至右侧，导航条中文字大小为12—40与需求12—100不相符合。 | 2017.7.20 | 叶瑞 | 确认修复
|  |  |  | 01-031 | 拖拽第一个纵向导航栏至右侧，导航设置边框中，边框颜色和光标停留边框颜色的颜色拾取器中的关闭按钮无法使用。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-032 | 导航组件中，拖拽第一个纵向导航，在导航设置的边框中，线条类型不符合产品需求。 | 2017.7.20 | 叶瑞 | 已修复 | 建议采用形状里面的边线类型。
|  |  |  | 01-033 | 在导航组件的导航栏中，拖拽第一个纵向导航栏与第二个纵向导航栏，点击设置按钮，显示不同的样式。且与产品需求不符。（第一个少了阴影和间距，第二个少了阴影） |  |  | 待测 | 规划完成之后，再测试
2017.7.12 | 7.12形状组件缺陷 | 形状 | 张怀忠 | 01-034 | 在形状组件中，添加直线类元素，脱拽过程中显示效果超出实际效果太多。 | 2017.7.18 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-035 | 在形状组件中，点击设置按钮，上边线颜色和下边线颜色在经典颜色区域中随着鼠标的移动而变换，保存变更按钮无效；在颜色选择区域，颜色随着鼠标在颜色选择区域的点击而确定，保存变更按钮无效。（含有颜色变更都存在此类现象） | 2017.7.21 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-036 | 在形状组件中，添加直线类型，添加双线，点击设置按钮，常规样式中的上下左右边线粗细取值范围为2—15，与需求1—15不符。 | 2017.7.18 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-037 | 在形状组件中，在直线形状中点击设置按钮，由单条线转变为双条线之后，属性未能变更，点击设置，无法对两条线的属性分别设置。 | 2017.7.18 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-038 | 在形状组件中，在直线样式中，由双条直线线变为单条直线后，单击设置，未出现设置弹窗。 | 2017.7.18 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-039 | 在形状组件中，点击特殊形状之后，只出现选框，未出现光标悬浮效果，与需求不符。 | 2017.7.18 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-040 | 在形状组件中，添加形状元素之后，点击设置连接，Email和网址的输入未有任何判定和提示。其余连接功能均未实现，待测！！！ |  |  | 待测 | 公共控件，功能完善之后测试
|  |  |  | 01-041 | 在形状组件中，拖拽图形元素至右侧，点击设置按钮，在左键选中之后，拖动并不能使图形等比例放大缩小。 | 2017.7.18 | 张怀忠 | 确认修复 | 按住shift键之后，能够组件大小的调整按照等比例进行。
2017.7.12 | 7.12Tab组件缺陷 | tab | 刘欢 | 01-042 | 在Tab组件中，添加标题的过程中，鼠标刚移出添加普通选项卡区域，相应选项卡显示部分变大，超出实际。 | 2017.7.21 | 刘欢 | 确认修复
|  |  |  | 01-043 | 在Tab组件的设置中，在常规选项中文字颜色拾取器中，新颜色随着鼠标在经典颜色区的移动而移动，无法被选中，点击确定之后，当前颜色与新颜色变为相同颜色。（在含有文字颜色变更功能的模块，都存在同样的问题。）在颜色选择区域，颜色随着鼠标在颜色选择区域的点击而确定，，保存变更按钮无效。（含有颜色变更都存在此类现象） | 2017.7.21 | 刘欢 | 确认修复
|  |  |  | 01-044 | 在Tab组件的设置中，在常规选项的设置中，在颜色选择区域选择颜色，显示当前色与颜色选择区域相同。（应显示新颜色与选择颜色相同，在含有文字颜色变更功能的模块，都存在同样的问题） | 2017.7.21 | 刘欢 | 确认修复
|  |  |  | 01-045 | 在Tab组件的设置中，在常规选项的设置中，图片中实际效果与需求效果的繁体不符。 |  |  |  | 需求更改，去掉繁体字！
|  |  |  | 01-046 | 在Tab组件中，点击设置按钮，在长规的文字大小，文字颜色调整中，鼠标点击悬停位置，相应调整不会出现变化，只能拖动进行调整。在之前的文字组件和按钮组件页面中同样出现类似的情况。（建议鼠标点击相应位置，光标能够移动到当前位置） 其中文字大小（像素）最大为80，与产品需求12-180相差太大。 |  |  | 待测 | 注册组件未规划完整
|  |  |  | 01-047 | 在Tab组件的选项卡中，在打开连接开关之后，设置连接中Email和网址的输入没有任何判定与提示正确与否。其余的连接功能未能实现，待测！！！ |  |  | 待测 | 功能实现之后，进行测试。
|  |  |  | 01-048 | 在Tab组件中，点击设置按钮，在长规选项的头部中，上下边框关闭，原始效果并未消失，单独关闭上边框或者下边框，未出现类似现象。 （关闭上下边框按钮之后，灰掉的部分实行隐藏还是继续保持灰掉。其余的按钮是继续灰掉还是隐藏？） | 2017.7.21 | 刘欢 | 确认修复
|  |  |  | 01-049 | Tab组件中，点击设置，在选项卡中，悬停区域边线高度与需求1—20不符，实际效果显示为0—20. |  |  | 待测 | 注册组件未规划完整
|  |  |  | 01-050 | 在Tab组件的普通选项卡中，选项卡中标题最多输入16个汉字与产品需求中最多16个字符不符。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-051 | 在Tab组件中，点击设置按钮，在选项卡中设置连接网址，鼠标移动至设置按钮，未显示连接内容（未实现，待测！！！） |  |  | 待测 | 功能实现之后，进行测试。
|  |  |  | 01-052 | 在Tab组件中，拖拽普通选项卡至右侧。点击设置，在标题“是否显示”按钮开关一次之后Tab样式变更失效，点击替换样式，无任何变化。 | 2017.7.21 | 刘欢 | 确认修复
2017.7.13 | 7.13容器组件缺陷报告 | 容器 | 叶瑞 | 01-053 | 在容器组件中，点击容器按钮，出现的容器样式中，行距不符合产品需求25PX。 | 2017.7.17 | 叶瑞 | 待修复 | 行列间距因为布局问题，暂缓！
|  |  |  | 01-054 | 在容器组件中，行和列间距不符合需求的25PX。 其余元素需求功能未能实现，实现之后形成缺陷追踪测试。 | 2017.7.17 | 叶瑞 | 行列间距待修复 | 功能实现修复，行列间距因为布局问题，暂缓！
|  |  |  | 01-055 | 在容器组件中，容器元素只有这四个图形可以拖拽出来，其余的均不可。点击设置按钮无效。（已更新版本，解决了只能拖动四个的问题） | 2017.7.19 | 叶瑞 | 确认修复
|  |  |  | 01-056 | 在容器组件中，点击设置按钮，背景颜色和边框颜色在经典颜色区域中随着鼠标的移动而变换，保存变更按钮无效；在颜色选择区域，颜色随着鼠标在颜色选择区域的点击而确定，，保存变更按钮无效。（含有颜色变更都存在此类现象） | 2017.7.19 | 叶瑞 | 确认修复
|  |  |  | 01-057 | 在容器组件中，拖拽实心容器或者空心容器，均自动移至最左侧，未出现任何提示。 | 2017.7.19 | 叶瑞 | 确认修复
|  |  |  | 01-058 | 在容器组件中，拖拽空心容器至右侧，点击替换样式。由空心容器转换至实心容器变更失败，实心容器之间亦不能转换样式 | 2017.7.19 | 叶瑞 | 确认修复
|  |  |  | 01-059 | 在容器组件中，拖拽实心容器至右侧，点击设置按钮，在常规样式中，线条类型数量太少与需求不符。 | 2017.7.19 | 叶瑞 | 已修复 | 可参考形状组件中直线类型中的线条类型。
|  |  |  | 01-060 | 在容器组件中，拖拽实心容器至右侧，点击设置按钮，在常规样式中，边线粗细0—10与需求0—15不符 | 2017.7.20 | 叶瑞 | 确认修复
|  |  |  | 01-061 | 在容器组件中，拖拽实心容器至右侧，点击设置，常规样式的圆角中，输入为0—99与需求0—无穷大不符。 | 2017.7.19 | 叶瑞 | 确认修复
2017.7.13 | 7.13图片组件缺陷报告 | 图片 | 张怀忠 | 01-062 | 在图片组件中，图片栏中行与行，按钮与按钮之间的距离与产品需求20PX不符 | 2017.7.18 | 张怀忠 | 已修复 | 布局问题，为了组件栏美观
|  |  |  | 01-063 | 在图片组件中，拖拽图片栏中的一个图片至右侧，点击样式切换按钮，进行图片样式切换，只切换样式，内容并未发生变化。若只是图形变化，则添加不同形状的图形即可;若图片内容也发生变化，则需要修改相应的算法 | 2017.7.18 | 张怀忠 | 已修复 | 图片外形的改变
|  |  |  | 01-064 | 在图片组件中，点击设置按钮，在图片显示比例中点击进行原始比例和自适应的切换，图片未出现任何变化 | 2017.7.18 | 张怀忠 | 已修复 | 选择原始比例和自适应，是在改变图片大小的时候的尺寸保持原始比例或自适应
|  |  |  | 01-065 | 在图片组件中，点击设置按钮，出现的页面与产品需求不符合 | 2017.7.18 | 张怀忠 |  | 需求变更
|  |  |  | 01-066 | 在图片组件中，点击设置按钮，打开连接，点击设置连接。设置连接部分功能未实现，待测！！！ | 2017.7.18 |  | 待测 | 公共控件，功能完善之后测试
|  |  |  | 01-067 | 在图片组件中，点击设置按钮，在边框样式中的边框颜色随着鼠标在经典区域的移动而确定，保存变更按钮无效；在颜色选择区域随着鼠标点击颜色区域确定，保存变更按钮无效。（含有颜色变更都存在此类现象） | 2017.7.18 |  | 已修复 | 颜色区域，公共控件已更改完毕
|  |  |  | 01-068 | 在图片组件中，拖拽图片至右侧，点击设置按钮，在图片设置中点击替换图片。在弹出的页面中“全选”、“反选”“刷新”按钮，均不可用。 | 2017.7.18 |  | 待测 | 公共控件，功能完善之后测试
|  |  |  | 01-069 | 在图片组件中的替换图片中，点击帮助中心“？”按钮，未弹出相应画面。搜索按钮的精确和模糊查询均不可用。 | 2017.7.18 |  | 待测 | 公共控件，功能完善之后测试
|  |  |  | 01-070 | 在图片组件中，替换图片中，批量转移图片，转移之后，图片继续显示在原来的页面，“刷新”按钮无效。 | 2017.7.18 |  | 待测 | 公共控件，功能完善之后测试
|  |  |  | 01-071 | 在图片组件中，点击替换图片，未选中任何图片，点击批量还原未出现任何提示，批量还原失败。（建议在未选中图片时，给出提示） | 2017.7.18 |  | 待测 | 公共控件，功能完善之后测试
|  |  |  | 01-072 | 在图片组件中，点击替换图片，执行完从回收站还原图片之后，在全部分类图片中，无法选中两张（包含两张）以上图片进行相应按钮（批量删除、移动到分类等）操作。全选、反选、全不选、刷新按钮失效。 | 2017.7.18 |  | 待测 | 公共控件，功能完善之后测试
|  |  |  | 01-073 | 在图片组件中，点击替换图片，在边框样式中，圆角输入范围与产品需求0—无穷大不符。 | 2017.7.18 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-074 | 在图片组件中，拖拽图片至右侧，点击设置按钮，在阴影样式的阴影颜色中，阴影颜色在经典颜色区域中随着鼠标的移动而变换，保存变更按钮无效；在颜色选择区域，颜色随着鼠标在颜色选择区域的点击而确定，，保存变更按钮无效。（含有颜色变更都存在此类现象） | 2017.7.18 | 张怀忠 | 确认修复
2017.7.14 | 7.14博客组件缺陷报告 | 博客 | 张怀忠 | 01-075 | 在博客组件中，拖拽长博客至右侧，拖拽内容与实际内容不符 | 2017.7.18 | 张怀忠 | 待测 | 请求后台数据未实现
|  |  |  | 01-076 | 在博客组件中，拖拽长博客至右侧，点击设置按钮。在列表样式中，点击“执行博客类目”按钮，弹窗显示不完全。 | 2017.7.18 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-077 | 在博客组件中，拖拽长博客至右侧，点击设置按钮。在列表样式中，点击“执行博客类目”按钮，在弹窗中点击“？”按钮，未出现帮助中心弹窗，与产品需求不符 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-078 | 在博客组件中，拖拽长博客至右侧。在列表样式中，点击背景颜色。在颜色选择器中，在经典颜色区域，背景新颜色随着光标的移动而变化，点击“保存变更”，颜色替换失败，“保存变更”按钮失效。若在经典颜色区域直接点击确定，新颜色与当前颜色变为相同。在颜色选择区域选择颜色，点击“保存变更”，颜色替换失败，“保存变更”按钮失效。（在此组件中含有颜色变化的区域都存在此类问题） | 2017.7.19 |  | 确认修复
|  |  |  | 01-079 | 在博客组件中，拖拽长博客至右侧，点击设置按钮。在图片样式中，点击展示图片，显示图片与产品需求要显示的图片大小不符。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 已修复 | 不影响功能使用，通过下拉实现
|  |  |  | 01-080 | 在博客组件中，拖动长博客至右侧。放大或者缩小长博客之后，点击设置按钮，在图片样式区，点击展示图片。图片位置由左侧变为上方，博客文字内容消失，只显示图片。对长博客不进行放大和缩小，则无此现象。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 已修复 | 不影响功能使用，通过下拉实现
|  |  |  | 01-081 | 在博客组件中，拖拽长博客至右侧，点击设置按钮。在图片样式中，点击显示图片，在图片比例中的“▼”下拉子菜单，再次点击无法收回显示内容，下拉菜单中无默认选项。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-082 | 在博客组件中，拖拽长博客至右侧，点击设置按钮。在内容样式中，显示“博客内容”与需求“显示长博客内容”不符。在显示行数中显示0-10与需求1—10不符；内容字间距显示0—2.0与需求0—20不符；内容行距显示0—20.0与需求0—20不符。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复 | 需求更改
|  |  |  | 01-083 | 在博客组件中，拖拽长博客至右侧，点击设置按钮，在其他样式中，勾选“阅读次数”按钮，在左边长博客中显示为点赞数。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 待测 | 阅读次数和点赞暂时使用一个控件，完善之后继续测试
|  |  |  | 01-084 | 在博客组件中，拖拽长博客至右侧，点击设置按钮。在其他样式中，勾选“阅读次数”和“点赞数”按钮，长博客中只出现点赞，未出现阅读次数。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 待测
|  |  |  | 01-085 | 在博客组件中，拖拽长博客，点击设置按钮。在其他样式中，在同时勾中按钮“阅读次数”和“点赞数”之后，去掉勾选其中任意一个按钮，点赞数消失。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 待测
|  |  |  | 01-086 | 在博客组件中，拖拽长博客，点击设置按钮。在其他样式中，勾选收藏数按钮，在长博客中显示收藏，与需求收藏数不符！ | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-087 | 在博客组件中，拖拽长博客至右侧，点击“切换样式”按钮，在两条新闻之间的距离上，不符合产品需求行与行之间距离20PX的要求! | 2017.7.19 | 张怀忠 | 待测 | 规划完成之后，再测试
|  |  |  | 01-088 | 博客组件中，微博部分功能尚未实现，待测！！！开发完成之后，形成回归测试！ | 2017.7.19 | 张怀忠 | 待测 | 公共控件，功能完善之后测试
2017.7.14 | 7.14音频组件缺陷报告 | 音频 | 刘欢 | 01-089 | 在音频组件中，拖拽一个音频元素至右侧。只能拖拽至图中所示位置，无法拖动至右侧区域。在图中位置进行截屏操作，操作完成之后，光标效果继续停留，光标效果随着鼠标在音频组件区域移动而移动。点击“×”按钮，再次打开仍然显示该区域。重新进入站点，打开音频组件，该光标区域消失。（在播放面板、专辑播放器、专辑列表同样存在相同的问题） |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-090 | 在音频组件中，拖拽一个音频元素至右侧。点击设置按钮，无任何弹窗提示。设置按钮功能实现之后，继续测试相关功能！！！ | 2017.7.21 | 刘欢 | 确认修复
|  |  |  | 01-091 | 在音频组件中，拖拽一个音频元素至右侧。点击切换样式按钮，进行音频样式的转换，音频样式转换失败（在播放面板、专辑播放器、专辑列表同样存在相同的问题） | 2017.7.21 | 刘欢 | 部分修复 | 播放面板未有切换样式，专辑播放器切换失败，专辑列表切换失败，后续功能实现再测试
|  |  |  | 01-092 | 在音频组件中，拖拽一个音频元素至右侧。点击“切换样式”按钮，在弹窗中点击“设置”按钮，音频样式弹窗关闭（在播放面板、专辑播放器、专辑列表同样存在相同的问题）。 | 2017.7.21 | 刘欢 | 确认修复
|  |  |  | 01-093 | 在音频组件中，拖拽音频元素至右侧，点击“样式”按钮，在切换音频样式的过程中点击“▶”按钮，页面自动跳转至空白页面。 |  |  | 待测 | 后台数据实现之后测试
|  |  |  | 01-094 | 在音频组件中，拖拽播放面板至右侧，点击“▷”（播放）按钮，未能正常播放该音频，且无画面跳转。其中的分享和收藏按钮无效！ | 2017.7.21 | 刘欢 | 部分修复 | 后台数据实现之后测试
|  |  |  | 01-095 | 在音频组件中，鼠标移动至要拖拽的音频元素时，未有任何光标效果。（在播放面板、专辑播放器中同样无光标颜色。是因为设置功能未实现功能？） | 2017.7.21 | 刘欢 | 确认修复
|  |  |  | 01-096 | 在音频组件中，拖拽专辑播放器至右侧，图中所标注带有连接的功能均不可用。连接功能实现之后，进行回归测试！ |  |  | 待测 | 后台数据实现之后测试
2017.7.17 | 7.17功能组件缺陷报告 | 功能 |  | 01-097 | 在功能组件中，拖拽一个搜索框至右侧，点击设置按钮。在搜索框的圆角中，圆角的输入取值范围与需求0—无穷大不符。（按钮的搜索框体中也存在相同的情况） | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-098 | 在功能组件中，拖拽一个搜索框至右侧，点击设置按钮。在搜索框框体中，修改边框宽度，再点击“样式”按钮，进行样式切换，样式切换失败 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-099 | 在功能组件中，拖拽一个搜索框至右侧，点击“设置”按钮。在按钮样式中的常规模块中，调整边线宽度，当边线宽度为超过4的整数时，搜索框会溢出。在搜索图标为搜索符号时，边线宽度超过7的整数时搜索框就会溢出。 |  |  | 待测 | 注册组件未规划完整
|  |  |  | 01-100 | 在功能组件中，拖拽一个搜索框至右侧，点击设置按钮。在按钮的内容区域中，在按钮文字内容设置中，调整文字大小，由16→20，文字大小不变。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-101 | 在功能组件中，拖拽搜索框至右侧，点击设置按钮。在按钮的内容区域中，设置连接功能尚未实现，待测！！！ | 2017.7.19 | 张怀忠 | 待测 | 公共控件，功能完善之后测试
|  |  |  | 01-102 | （1）在功能组件中，拖拽一个搜索框至右侧，点击“设置”按钮，在按钮的内容区域打开设置连接。（2）点击“样式”按钮进行样式切换。（3）再次点击“设置”按钮，打开按钮的内容区域，出现页面乱码现象。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-103 | 在功能组件中，拖拽一个搜索框至右侧，点击“设置”按钮。在按钮的内容区域，输入文字“族蚂网建”，上下拖动搜索框，出现文字区域逐渐增大至搜索框相同且上下分布。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-104 | 在功能组件中，拖拽一个搜索框至右侧，点击“设置”按钮，在按钮的内容区域，进行按钮样式切换，切换之后右侧出现间隙 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-105 | 在功能组件中，拖拽一个搜索框至右侧，点击“设置”按钮。在设置按钮中，设置搜索框的属性，点击切换样式，原来样式的属性全部保留，与需求仅保留文字内容，其余全覆盖不符。
|  |  |  | 01-106 | 在功能组件中，拖拽一个购物车图标至右侧，按等比例调整改变图标原来的大小，点击“设置”按钮。在排版的样式中，排版布局的改变，购物车图标的排版布局并未改变。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-107 | 在功能组件中，拖拽一个购物车图标至右侧，点击“设置”按钮。在排版的模块中，展现方式移动至最后一个，再次点击“》”符号，不能移动至第一个。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 已修复 | 不影响功能使用。
|  |  |  | 01-108 | 在功能组件，拖拽免费注册元素至右侧，斜向调整大小，元素外面出现另外一个框。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 已修复 | 不影响功能使用。
|  |  |  | 01-109 | 在功能组件中，拖拽登录元素至右侧，点击“样式”按钮。在功能样式中选择其他样式，实际样式并未发生改变。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 待测 | 注册组件未规划完整
|  |  |  | 01-110 | 在功能组件中，拖拽登录元素至右侧，点击设置按钮。在常规区域中，字间距取值范围与需求5—100不符。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 待测 | 注册组件未规划完整
|  |  |  | 01-111 | 在功能组件中，在注册登录模块，拖拽免费注册元素至右侧，点击“设置”按钮。在形状区域，圆角像素取值范围与需求0—无穷大不符。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-112 | 在功能组件中，在文件下载模块，拖拽任意图标元素至右侧，点击“设置”按钮，在字在常规的字间距选项中，字间距与需求不符。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复 | 中文和英文字间距不一致
|  |  |  | 01-113 | 在功能组件模块，拖拽分享推广模块的一个图标元素至右侧，点击“设置”按钮。在功能设置样式中，点击切换样式，出现跳转页面错误。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 待测 | 注册组件未规划完整
|  |  |  | 01-114 | 在功能组件中，在填空问卷模块中，拖拽第一个模板至右侧，点击“样式”按钮，进行样式切换之后。在功能设置中，题目显示位置由文本框外侧选择至文本框内，左边调查模板调查内容消失。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 待测 | 注册组件未规划完整
|  |  |  | 01-115 | 在功能组件中，拖拽填空问卷部分的模板至右侧，点击“设置”按钮。拖动下边框，下边框栏上移，与上下调整只调整显示提问数量的需求不符。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-116 | 在功能组件中，拖拽一个填空问卷至右侧，点击“设置”按钮。在文本框的模块中，文本框的高度取值范围与需求20—40不符。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-117 | 在功能组件中，拖拽一个填空问卷至右侧，点击“设置”按钮。在文本框的模块中，圆角输入的范围0—99，与需求0—无穷大不符。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-118 | 在功能组件中，拖拽填空问卷模板至右侧，点击“设置”按钮。在按钮模块中，圆角（像素）输入取值范围与需求0—无穷大不符。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-119 | 在功能组件中，拖拽选择问卷至右侧，点击“设置”按钮。上下调整调研问卷模板与需求只调整显示提问数量不符。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-120 | 在功能组件中，拖拽选择问卷至右侧，点击“设置”按钮。内容样式中的行间距10—40与需求-5—100不符。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 待测 | 注册组件未规划完整
|  |  |  | 01-121 | 在功能组件，拖拽选择问卷至右侧，点击“设置”按钮。在内容样式中，行间距中输入“0—1”的小数，点击确定，未有任何提示，行间距自动跳转为18。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复 | 不影响功能使用。
|  |  |  | 01-122 | 在功能组件中，拖拽选择问卷至右侧，点击“设置”按钮。在按钮模块中，边框宽度取值范围1—5与需求0—5不符。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-123 | 在功能组件中，拖拽选择问卷至右侧，点击“设置”按钮。在按钮模块中，圆角取值范围0—99与需求0—无穷大不符。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-124 | 在功能组件中，拖拽地图至右侧，点击“样式”按钮。样式跳转至登录注册样式，不符合需求。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 待测 | 功能实现之后，进行测试。
|  |  |  | 01-125 | 在功能组件中，拖拽地图至右侧，点击“删除”按钮。再次打开功能按钮，显示地图拖动时的场景。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 待测 | 功能实现之后，进行测试。
|  |  |  | 01-126 | 在功能组件中，拖拽地图至右侧，点击“删除”按钮。再次打开功能组件，右侧出现样式地图，鼠标选中拖拽，出现多个地图。点击功能“关闭”按钮，多个地图显示在右侧。 | 2017.7.19 | 张怀忠 | 待测 | 功能实现之后，进行测试。
2017.7.17 | 7.17视频组件缺陷报告 | 视频 | 桂学锋 | 01-127 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式视频至右侧，点击“设置”按钮。在左右、斜向拖动框体的过程中，下面左右两个斜体拖动圈与图片出现间隙，斜体拖动圈能够影响Y轴大小！在左右拖动过程中同样出现斜体拖动圈与图片出现间隙。 | 2017.7.21 | 桂学锋 | 确认修复
|  |  |  | 01-128 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式视频至右侧，点击“切换”按钮，进行视频样式切换，视频内容发生变化。 | 2017.7.21 | 桂学锋 | 已修复 | 不影响功能使用
|  |  |  | 01-129 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式视频至右侧，点击“设置”按钮。视频内容发生变化，默认视频显示比例为16:9。 | 2017.7.21 | 桂学锋 | 已修复 | 不影响功能使用
|  |  |  | 01-130 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式视频至右侧，调整视频大小之后，点击“设置”按钮。在布局样式中视频显示比例切换，视频比例切换失败。 |  | 桂学锋 | 未修复
|  |  |  | 01-131 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式视频至右侧，点击“设置”按钮。在视频设置样式中，在行数输入“＞12”的数时，未有任何提示，实际效果显示12行。（在列数中，未出现相同问题）输入小数、负数和0时，未有任何提示，显示行数为1行。 | 2017.7.21 | 桂学锋 | 确认修复
|  |  |  | 01-132 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式视频至右侧，点击“设置”按钮。在视频设置样式中，在列间距和行间距中输入取值范围与产品需求0—30不符，输入小数与负数，未有任何提示，负数显示在列间距和行间距中。 | 2017.7.21 | 桂学锋 | 未修复 | 输入0—30之间两位小数时，未有任何提示，且显示在行列数内容中
|  |  |  | 01-133 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式视频，点击“设置”按钮。在播放键样式中，文字显示方式选中光标悬浮显示，在文字内容输入超过10字符内容，光标悬浮显示内容与输入内容不符。 | 2017.7.21 | 桂学锋 | 未修复 | 打出第五个汉字，单独打，合理出现。打出两个连续的字，出现两个字符的拼音字节
|  |  |  | 01-134 | 在视频组件中，拖拽任何一个格式视频至右侧，点击“设置”按钮。在播放键样式中，在按钮式文字显示中，字间距显示0.0—2.5与需求0—25不符。 | 2017.7.21 | 桂学锋 | 确认修复 | 需求更改
|  |  |  | 01-135 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式视频至右侧，点击“设置”按钮。在播放键样式中，选择按钮式，在形状的圆角像素中，圆角像素输入范围0-99与产品需求0—无穷大不符。 | 2017.7.21 | 桂学锋 | 确认修复
|  |  |  | 01-136 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式视频至右侧，点击设置按钮。在播放键样式中，选中图形式。按钮大小显示与产品需求等比例0.2-3缩放不符。 |  | 桂学锋 | 确认修复
|  |  |  | 01-137 | 在视频组件中拖拽任何一个样式至右侧，点击“设置”按钮。在播放键样式中，选择图形式。在阴影部分，选择阴影X、Y轴偏移，播放图标无任何变化。 |  | 桂学锋 | 未修复 | 注：svg图标无法设置阴影
|  |  |  | 01-138 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式至右侧，点击“设置”按钮。在内容样式中的标题模块，显示方式中光标悬浮显示无法被选中。 | 2017.7.24 | 桂学锋 | 确认修复 | 注：只有包含样式的才有此功能
|  |  |  | 01-139 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式的视频至右侧，点击“设置”按钮。在内容区域的简介中，设置内容字间距和内容行间距之后，关闭视频设置，重新打开，显示行数随机出现NaN。 | 2017.7.24 | 桂学锋 | 确认修复
|  |  |  | 01-140 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式视频至右侧，点击“设置”按钮。在内容页面中，内容行距在输入数字改变时，改变之后视频下面内容行距显示无变化，内容行距显示为“NaN”。 | 2017.7.24 | 桂学锋 | 确认修复
|  |  |  | 01-141 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式的视频至右侧，点击“设置”按钮，在内容区域，内容字间距与内容行距取值范围与需求0-10不符。 | 2017.7.21 | 桂学锋 | 确认修复
|  |  |  | 01-142 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式的视频至右侧，点击“设置”按钮。在内容区域，点击简介，显示方式中“光标悬浮显示”按钮无法选中。 | 2017.7.24 | 桂学锋 | 确认修复 | 注：只有包含样式的才有此功能
|  |  |  | 01-143 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式的视频至右侧，点击“设置”按钮。在内容区域的简介部分，与需求不符。 | 2017.7.24 | 桂学锋 | 确认修复
|  |  |  | 01-144 | 在视频组件中，拖拽任何一个视频至右侧，点击“设置”按钮。在视频设置的内容中，点击评论。鼠标点击光标悬浮显示，无法勾选。 | 2017.7.24 | 桂学锋 | 确认修复 | 注：只有包含样式的才有此功能
|  |  |  | 01-145 | 在视频组件中，拖拽任何一个样式视频至右侧，上下或者左右斜向拖动框体之后，点击“设置”按钮。在布局样式中，在行数和列数中输入“＞1”和“＜13”的整数，页面显示如上图所示，页面数显示不完全。 | 2017.7.24 | 桂学锋 | 确认修复 | 注册组件未规划完整
2017.7.18 | 7.18商品组件缺陷报告 | 商品 |  | 01-146 | 在商品组件中，拖拽单一产品至右侧，拖动文字部分的左下角，图片宽度增大，与任意调整文本部分的尺寸，不影响图片宽度的需求不符。 | 2017.7.21 |  | 确认修复
|  |  |  | 01-147 | 在商品组件中，拖拽单一产品至右侧，拖动图片部分的右下角，文字区域的宽度减少，与任意拖动图片的尺寸，不影响文字区域的宽度的需求不符。 | 2017.7.21 |  | 确认修复
|  |  |  | 01-148 | 在商品组件中，拖拽单一产品至右侧，在文字部分调整宽度之后，点击“样式”按钮，在产品样式中进行商品样式的切换。样式切换之后实际效果与需求效果不符。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-149 | 在商品组件中，拖拽单一产品至右侧，在图片部分调整宽度之后，点击“样式”按钮，在产品样式中进行商品样式的切换。样式切换之后实际效果与需求效果不符。 | 2017.7.21 |  | 确认修复
|  |  |  | 01-150 | 在商品组件中，拖拽单一产品样式的第二种样式至右侧，出现线面图片充斥不满整个图片框。 | 2017.7.21 |  | 确认修复
|  |  |  | 01-151 | 在商品组件中，拖拽单一产品至右侧，点击“设置”按钮。在布局中更改单一产品布局，点击“替换样式”按钮，进行商品样式切换。切换之后的实际效果与产品样式发生变化的需求不符。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-152 | 在商品组件中，拖拽产品列表至右侧，调节产品列表宽度，产品显示数量减少与不调产品数量的需求不符。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-153 | 在商品组件中，拖拽商品列表至右侧，点击“设置”按钮。在布局模块中，边框样式中的“日字框”，实际效果（图片下边界与整体框边界无交叉）与需求效果不符。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-154 | 在商品组件中，拖拽商品列表至右侧，点击“设置”按钮。在布局模块中，对于图片框比例的勾选，实际显示效果与需求效果不符。（为了效果明显选取1:1，其余的比例均不符合） | 2017.7.21 |  | 确认修复
2017.7.18 | 7.18新闻组件缺陷报告 | 新闻 | 张怀忠 | 01-155 | 在新闻组件中，拖拽一条新闻模板至右侧，上下或者左右斜向调整新闻模板大小之后，点击“设置”按钮。在列表模块中，调整新闻条数，新闻模板大小不随新闻条数的增加而变化。 | 2017.7.20 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-156 | 在新闻组件中，拖拽一条新闻模板至右侧，点击“设置”按钮。在列表模块中，点击指定新闻类目，出现显示不完全的弹窗。 | 2017.7.20 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-157 | 在新闻组件中，拖拽一条新闻模板至右侧，点击“设置”按钮。在列表模块中，点击指定新闻类目按钮，在弹窗中点击“？”按钮，并未出现任何提示和弹窗，与显示不符。 | 2017.7.20 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-158 | 在新闻组件中，拖拽一条新闻模板至右侧，点击“设置”按钮。在图片模块中，点击展示图片，图片大小与产品需求图片大小不符。 | 2017.7.20 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-159 | 在新闻组件中，拖拽新闻模板至右侧，拖拽新闻边框增大或者缩小之后，点击“设置”按钮。在图片模块中勾选“上方”按钮，新闻模板只显示图片，新闻文字部分被遮盖。不进行新闻模板大小的调整，则无此现象。 | 2017.7.20 |  | 已修复 | 不影响功能使用，通过下拉实现。
|  |  |  | 01-160 | 在新闻组件中，拖拽新闻模板至右侧，点击“设置”按钮，在标题模块中，标题文字间距和标题行距与需求0—20不符。 | 2017.7.20 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-161 | 在新闻组件中，拖拽一个新闻模板至右侧，点击“设置”按钮。在图片样式中，点击显示图片，在图片框比例中的“▼”下拉子菜单，再次点击无法收回显示内容，下拉菜单中无默认选项。 | 2017.7.20 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-162 | 在新闻组件中，拖拽一个新闻模板至右侧，调整新闻模板大小之后，点击“设置”按钮。在内容区域里面打开“新闻内容”按钮，在显示行数里面调整行数，新闻内容并不能显示完全，若新闻模板无大小调整，则无此现象。 | 2017.7.20 |  | 已修复 | 不影响功能使用，通过下拉实现。
|  |  |  | 01-163 | 在新闻组件中，拖拽一个新闻模板至右侧，点击“设置”按钮。在内容区域打开新闻内容按钮，新闻内容中在显示行数中显示0-10与需求1—10不符；内容字间距显示0—2.0与需求0—20不符；内容行距显示0—20.0与需求0—20不符。 | 2017.7.20 | 张怀忠 | 已修复
|  |  |  | 01-164 | 在新闻组件中，拖拽一个新闻模板至右侧，点击“设置”按钮。在其他模块中，勾选“阅读次数”按钮，新闻模板显示点赞数。 |  |  | 待测
|  |  |  | 01-165 | 在新闻组件中，拖拽一个新闻模板至右侧，点击“设置”按钮。在其他模板中，勾选“阅读次数”按钮和“点赞数”按钮，在新闻模板中只显示点赞数。 |  |  | 待测
|  |  |  | 01-166 | 在新闻组件中，拖拽一个新闻模板至右侧，点击“设置”按钮。在其他模板中，在同时勾中按钮“阅读次数”和“点赞数”之后，去掉勾选其中任意一个按钮，点赞数消失。 |  |  | 待测
|  |  |  | 01-167 | 在新闻组件中，拖拽一个新闻模板至右侧，点击“设置”按钮。在其他模板中，勾选“收藏数”按钮，在新闻模板中出现收藏选项，与收藏数不符。 | 2017.7.20 | 张怀忠 | 确认修复
|  |  |  | 01-168 | 在新闻组件中，拖拽一条新闻模板至右侧，点击“样式”按钮。在新闻样式中，行与行直接的距离不为20PX，与需求不符。 |  |  | 待测 | 注册组件未规划完整
2017.7.20 | 7.20轮播组件缺陷报告 | 轮播 |  | 01-169 | 在轮播组件中，拖拽普通轮播样式2至右侧，出现一次自动轮播。在轮播的常规设置的翻页区域，自动轮播功能显示关闭。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-170 | 在轮播组件中，拖拽普通轮播样式至右侧，点击“样式”按钮。在普通轮播的样式中进行切换，出现样式切换失败。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-171 | 在轮播组件中，拖拽全屏轮播样式至右侧，点击“样式”按钮。进行全屏轮播样式的切换，全屏轮播样式切换失败。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-172 | 在轮播组件中，拖拽普通轮播至右侧，点击“设置”按钮。在常规设置中的通用区域，边框宽度0—20与需求0—15不符（在全屏轮播中，也存在相同缺陷）。 |  |  | 未修复 | 注册组件未规划完整
|  |  |  | 01-173 | 在轮播组件中，拖拽含有文字模块的普通轮播至右侧，选中轮播右边的文字部分，点击“设置”按钮，在文字设置中的行间距出现NaN，无法拖动行间距上的圆球进行行间距的调整。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-174 | 在轮播组件中，拖拽普通轮播至右侧，点击“设置”按钮。在常规设置的通用区域中圆角（像素）输入范围0—99与需求0—无穷大不符（在全屏轮播中，也存在相同缺陷）。 | 2017.7.21 |  | 确认修复
|  |  |  | 01-175 | 在轮播组件中，拖拽普通轮播至右侧，点击“设置”按钮。在常规设置的翻页区域中，翻页耗时输入0.5—3.0之间的小数，输入小数显示为NaN（在全屏轮播中，存在相同的缺陷）。打开“自动轮播”按钮，出现页面狂闪现象。（在全屏轮播中，存在相同缺陷） |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-176 | 在轮播组件中，拖拽普通轮播至右侧，点击“设置”按钮。在常规设置的翻页区域中，展现时长1—10与需求0.5—5.0不符（在全屏轮播中，存在相同缺陷）。 |  |  | 待测 | 注册组件未规划完整
|  |  |  | 01-177 | 在轮播组件中，拖拽普通轮播至右侧，点击“设置”按钮。在常规设置中的翻页区域，设置翻页耗时之后，打开自动轮播，调整展示时长，实际显示效果不受展示时长影响（在全屏轮播中，存在相同缺陷）。自动轮播开关一次，展示时长生效。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-178 | 在轮播组件中，拖拽普通轮播至右侧，点击“设置”按钮。在常规设置中的翻页区域中，展现方式功能未实现，待测！！！ |  |  | 待测 | 功能实现之后，进行测试。
|  |  |  | 01-179 | 在轮播组件中，拖拽普通轮播至右侧，点击“设置”按钮，在常规设置的页码区域中，显示页码与需求模板不符，缺少页码大小（像素）。 |  |  | 待测 | 注册组件未规划完整
|  |  |  | 01-180 | 在轮播组件中，拖拽普通轮播至右侧，点击“设置”按钮。图像设置中功能尚未实现，待测！ |  |  | 待测 | 功能实现之后，进行测试。
2017.7.20 | 7.20横条组件缺陷报告 | 横条 |  | 01-181 | 在横条组件中，拖拽单色横条至右侧，点击“设置”按钮。在设置页面点击样式，横条样式中点击图片模块。在编辑页面中，鼠标移动至“？”按钮，出现提示信息，点击之后未出现任何弹窗（在视频弹窗页面出现相同缺陷）。 |  |  | 待测 | 注册组件未规划完整
|  |  |  | 01-182 | 在横条组件中，拖拽单色横条至右侧，点击“设置”按钮。在设置页面点击样式，横条样式中点击图片模块。在编辑页面中，点击“移动到分类”按钮，在出现的弹窗中，鼠标移动至“？”按钮，出现提示信息，点击之后未出现任何弹窗（在视频弹窗页面出现相同缺陷）。 |  |  | 待测 | 注册组件未规划完整
|  |  |  | 01-183 | 在横条组件中，拖拽单色横条至右侧，点击“设置”按钮。在横条设置中，点击“样式”按钮，在横条样式中点击“颜色”按钮。在颜色拾取器中，鼠标移动至横条样式的下拉条的位置时，颜色选择区域出现下拉条，能够在颜色选择区域对横条样式进行下滑。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-184 | 在横条组件中，拖拽单色横条至右侧，点击“设置”按钮。在横条设置中点击“样式”按钮，在横条样式中点击“颜色”按钮，出现颜色拾取器。直接在横条样式页面点击关闭按钮，或者鼠标点击空白处，横条样式页面消失。再次打开横条样式页面，颜色拾取器页面存在，颜色拾取器页面的关闭按钮无效。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-185 | 在横条组件中，拖拽单色横条至右侧，点击“设置”按钮。在横条设置中，点击“样式”按钮，在样式按钮中点击“颜色”按钮，在颜色拾取器中当前色显示与实际颜色不符。鼠标滑过经典颜色部分移出之后，单色横条自动变成黑色。（由图片和视频在横条样式中切换至颜色，横条颜色自动变成黑色） |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-186 | 在横条组件中，拖拽单色横条至右侧，点击“设置”按钮。在横条设置里面点击“样式”按钮，在横条样式中，点击“视频”按钮，未勾选任何视频，关闭选择视频页面，在横条样式中，出现含有播放按钮的页面。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-187 | 在横条组件中，拖拽视频横条至右侧，点击“设置”按钮。在横条设置中，点击“样式”按钮，在横条样式中点击“视频”按钮，在弹出的选择视频页面点击“添加视频大类”按钮。创建新的视频大类（新闻类）并删除，再次打开选择视频页面，创建的视频大类“新闻类”出现在视频类目顶部。 |  |  | 未修复
|  |  |  | 01-188 | 在横条组件中，拖拽视频横条至右侧，点击“设置”按钮。在横条设置中点击“样式”按钮，在横条样式中点击“视频”按钮，在弹出的选择视频页面点击“选择并添加”按钮，选择视频页面关闭。 |  |  | 待测 | 功能实现之后，进行测试。
|  |  |  | 01-189 | 在横条组件中，拖拽视频横条至右侧，点击“设置”按钮。在横条设置中点击“样式”按钮，在横条样式中点击“视频”按钮，选中一个或多个视频，点击批量还原，全部视频消失在选择视频页面上。 |  |  | 待测 | 功能实现之后，进行测试。
|  |  |  | 01-190 | 在横条组件中，拖拽视频组件至右侧，点击“设置”按钮。在横条设置中点击“样式”按钮，在横条样式中点击“视频”按钮。在出现的弹窗中勾选一个至多个视频，点击批量转移，在弹窗中选中影视剧王企，点击“保存”按钮。被选中视频仍停留在全部视频中，点击“刷新”按钮无效。 |  |  | 待测 | 功能实现之后，进行测试。
2017.7.24 | 7.24灯箱组件缺陷报告 | 灯箱 | 刘欢 | 01-191 | 在灯箱组件中，拖拽纯色灯箱或者图片灯箱至右侧。在灯箱模式下，拖拽文字、按钮、形状、容器、导航、新闻、博客、图片、音频、视频、商品、功能组件中的任意“元素”至灯箱模式中，在灯箱中任意拖拽“元素”一次，“元素”跳动至左上角。拖拽轮播和Tab组件中的“元素”至灯箱模式中，在灯箱中任意拖拽“元素”一次，“元素”消失。
|  |  |  | 01-192 | 在灯箱组件中，拖拽图片灯箱至右侧。在灯箱组件中拖拽纯色灯箱至右侧，在出现的弹窗中点击确定按钮，纯色灯箱跳至左上角。（在纯色灯箱切换至图片灯箱存在相同缺陷）
|  |  |  | 01-193 | 在灯箱组件中，拖拽纯色灯箱或者图片灯箱至右侧，点击“删除灯箱”按钮，灯箱删除不成功，“删除灯箱”按钮无效。
|  |  |  | 01-194 | 在灯箱组件中，拖拽纯色灯箱或者图片灯箱至右侧，点击“灯箱设置”按钮。在出现的编辑弹窗中，鼠标移动至“？”按钮处，出现帮助中心的提示信息，点击“？”按钮，无任何弹窗出现。
|  |  |  | 01-195 | 在灯箱组件中，拖拽纯色灯箱或者图片灯箱至右侧，点击“灯箱设置”按钮。在弹出的编辑框中点击“颜色”按钮。在颜色拾取器中，鼠标移动至编辑框右边界处，两条下滑条出现在颜色拾取器中，右边的下划条能够上下滑动。
|  |  |  | 01-196 | 在灯箱组件中，拖拽纯色灯箱至右侧，点击“设置灯箱”按钮。在弹出的编辑页面点击“设置”按钮，打开“点击任何位置关闭灯箱”按钮。在右侧灯箱覆盖位置点击鼠标左键一次，灯箱未关闭。（在图片灯箱中存在同样的问题）
|  |  |  | 01-197 | 在灯箱组件中，拖拽图片灯箱至右侧，点击“灯箱设置”按钮。在弹出的编辑框中点击“颜色”按钮。在颜色拾取器中，选中颜色，点击“保存变更”按钮，新颜色替换失败。（此处颜色拾取器颜色变更在纯色灯箱中有效，在图片灯箱中应添加相应提示。）
|  |  |  | 01-198 | 在灯箱组件中，拖拽纯色灯箱或者图片灯箱至右侧，点击“灯箱设置”按钮。在弹出的编辑框中，点击“图片”按钮出现选择照片文件，鼠标移动至“？”按钮处，出现“帮助中心”提示，点击“？”未出现任何弹窗。（在编辑选择框中的“视频”按钮下也存在相同的缺陷）
|  |  |  | 01-199 | 在灯箱组件中，拖拽纯色灯箱或者图片灯箱至右侧，点击“设置灯箱”按钮。 在编辑框中点击“图片”按钮，在选择图片文件中选择一个图片，点击“放大图片”按钮。在弹出的“图片放大轮播”弹窗中，鼠标移动至“？”按钮处。点击“?”未出现任何弹窗。
|  |  |  | 01-200 | 在灯箱组件中，拖拽纯色灯箱或者图片灯箱至右侧，点击“设置灯箱”按钮。 在编辑框中点击“图片”按钮，在选择图片文件中选择一个图片，点击“修改文件名称”按钮，修改文件名称，点击“放大图片”按钮，文件名称显示原来的文件名。
|  |  |  | 01-201 | 在灯箱组件中，拖拽纯色灯箱或者图片灯箱至右侧，点击“设置灯箱”按钮。 在编辑框中点击“图片”按钮，在选择图片文件中选择一个或者多个图片，点击“移动到分类”按钮。在出现的复制到图片弹窗中，点击“？”按钮，未出现任何弹窗。点击“保存”按钮，在全部图片里仍然显示被移动的图片呈被选中状态。点击“刷新”按钮，被勾选状态消失，被移动的照片显示在全部图片中。
|  |  |  | 01-202 | 在灯箱组件中，拖拽纯色灯箱或者图片灯箱至右侧，点击“设置灯箱”按钮。 在编辑框中点击“图片”按钮，在选择图片文件中勾选一个或者多个图片，点击“批量删除”按钮。被勾选图片在回收站中出现，未选中任何图片，多次点击“批量还原”按钮，被删除图片被多复制出现在回收站中。
|  |  |  | 01-203 | 在灯箱组件中，拖拽纯色灯箱或者图片灯箱至右侧，点击“灯箱设置”按钮。在编辑页面框架中点击“图片”或者“视频”按钮，在弹出的选择图片文件窗口中点击“选择并添加”按钮，选择图片文件页面关闭。（在族蚂免费资源库中，视频选项中存在相同的问题）
|  |  |  | 01-204 | 在灯箱组件中，拖拽纯色灯箱或者图片灯箱至右侧，点击“灯箱设置”按钮。在编辑弹窗中点击“视频”按钮，在选择视频弹窗中进行模糊搜索和精确搜索，搜索无效。
|  |  |  | 01-205 | 在视频组件中，拖拽纯色灯箱或图片灯箱至右侧，点击“灯箱设置”按钮。弹出的编辑框中点击“视频”按钮，选择视频弹窗中添加视频大类“艺术之乡”，删除之后，在选择视频页面消失，再次打开选择视频页面，删除的视频大类“艺术之乡”出现在视频类目最上方。