## Sheet1
时间 | 测试模块 | bug内容 | bug数（个） | 单价（元） | 金额（元） | 状态 | 修复情况 | 责任人 | 测试人 | 总金额（元）
2017-06-19 | 音频 | 1、音频专辑列表第一次拖入页面会报错； 2、专辑播放器第二种样式，点击设置报错； 3、专辑播放器常规设置下载按钮光标悬浮颜色设置，未实现 4、专辑播放器音频设置光标悬浮文字颜色、光标悬浮图标颜色功能未实现； 5、音频播放列表设置布局样式功能、边框样式功能设置后，再次打开设置项面板，未匹配对应样式 6、播放面板、快捷播放音频设置-创作人、音频标题设置后，再次打开设置面板，显示内容不匹配 | 6 | 5 | 30 | 已付款 | 待修复 | 刘欢 | 张怀忠 | 110
2017-06-19 | 容器 | 1、容器组件设置圆角时，temp元素边框Bug； | 1 | 10 | 10 | 已付款 | 已修复 | 艾云 | 张怀忠
2017-06-19 | 新闻 | 1.新闻内容切换图片与内容高度不一致 2.新闻内容开关打开后,显示条数与设置条数不符 3.样式切换图片高度切换不一致 | 3 | 5 | 15 | 已付款 | 已修复 | 张怀忠 | 刘欢
2017-06-20 | 容器 | 1、容器组件初始获取背景颜色值错误 | 1 | 5 | 5 | 已付款 | 已修复 | 叶瑞 | 刘涛
2017-06-20 | 按钮 | 1、按钮组件调整字间距，文字未居中显示 | 1 | 10 | 10 | 已付款 | 已修复 | 艾云 | 刘涛
2017-06-21 | 视频 | 1、按钮式播放键设置文字大小，字间距等功能，数值范围与原需求不符； 2、设置样式后，打开设置面板报错 | 2 | 5 | 10 | 已付款 | 已修复 | 桂学锋 | 张怀忠
2017-06-22 | 导航 | 1.所有不带颜色只改数值的设置项 样式都不对 2.所有设置项 都未初始化 3.设置窗内容高度与设置高度不符,底部有一节透明层 4.导航条设置圆角后,设置阴影依然是矩形 | 4 | 5 | 20 | 已付款 | 已修复 | 叶瑞 | 刘欢
2017-06-22 | 全局 | 1、向上改变组件高度时，设置按钮位置未随之移动 | 1 | 10 | 10 | 已付款 | 已修复 | 艾云 | 张怀忠

## Sheet3
模块 | 信息 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
文字 | 时间 | 7: 2017.6.19
测试人
bug数
按钮 | 时间
测试人
bug数
形状 | 时间
测试人
bug数
容器 | 时间
测试人
bug数
横条 | 时间
测试人
bug数
导航 | 时间 | 1: 2017.6.22
测试人 | bar: 1
| bug数 | 1: 4
轮播 | 时间 | 1: 2017.6.19
测试人 | bar: 1
| bug数 | 1: 3
Tab | 时间
测试人
bug数
新闻 | 时间 | 1: 2017.6.19
测试人 | bar: 1
| bug数 | 1: 3
博客 | 时间
测试人
bug数
图片 | 时间
测试人
bug数
音频 | 时间 | 1: 2017.6.19
| 测试人 | 1: 张怀忠
| bug数 | 1: 6
视频 | 时间
测试人
bug数
商品 | 时间 | 1: 2017.6.17
| 测试人 | 1: 张怀忠
| bug数 | 1: 0
地图 | 时间
测试人
bug数
功能 | 时间
测试人
bug数
聊天工具 | 时间
测试人
bug数